Inleiding

Algemeen

Een vernieuwde managementrapportage ligt voor u. in onze beleving ook kwalitatief een betere. De inhoud is nog niet compleet, bij de volgende willen we nog de bestede uren evalueren, de investeringen uitdrukkelijker meenemen en een korte rapportage per afdeling over de bedrijfsvoering toevoegen.

Het feit dat de organisatie zich aan het ‘zetten’ is na de wijzigingen in de organisatie per 1 december 2005 en per 1 januari 2006 tekent zich af in de rapportage, enerzijds door de duidelijk betere kwaliteit van de onderliggende rapportages, anderzijds door de inhoud van de rapportages.

De kwaliteit van de rapportages is zichtbaar in de verbetering van de beoordeling van de bedrijfseconomische prestaties die we leveren en in de hier en daar al aanwezige evaluatie van maatschappelijke effecten.

De inhoud van de rapportage toont aan dat er in de eerste vier maanden van het 2e jaar na de fusie erg veel werk is verzet en met vooral veel resultaat. Door de verwezenlijking van veel speerpunten (specifieke doelstellingen) wordt helder dat de organisatie al behoorlijk doelgericht werkt en dus ook met resultaat.

Beleidsmatig

In deze rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen en speerpunten per product, aangevuld met enkele andere punten zoals bezuinigingsopdrachten uit de kerntakendiscussie en dekkingsplan 2006. Door de directe koppeling tussen producten en programma’s van de programmabegroting, dragen de realisaties binnen producten de realisaties van de programma’s, plus de interne verbeteringen op bedrijfsvoering en organisatorische verbeteringen. De voortgang van de realisaties is over het algemeen meer dan bevredigend. Daar waar dit niet zo is, is over het algemeen een duidelijk aanwijsbare oorzaak aangegeven.

Financieel

Met deze eerste managementrapportage over 2006 wordt er een overzicht gegeven van de stand van zaken tot 1 mei 2006.

Met deze rapportage is een verband gelegd met de door College vastgestelde productenraming 2006, er is gerapporteerd over de doelstelling, de speerpunten en er is een financiële prognose gegeven.

De uitkomst van deze eerste marap is € 102.748 nadelig. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de grootste afwijkingen:

- een nadeel van € 518.840 op personeelskosten;

- een nadeel van € 150.000 op de algemene uitkering;

- een voordeel van ruim € 1.000.000 op de dividend Nuon en verkoop aandelen Vitens.

- een nadeel van € 207.749 in verband met reorganisatiekosten Wedeo.

- een nadeel op inkomensondersteuning van € 66.300, ondermeer kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bijzonderde bijstand en schuldhulpverlening.

- een nadeel van€ 46.900 als gevolg van de verwerking van de structurele lasten voortkomende uit de nota reserves en voorzieningen.

- een nadeel van € 43.000 op de bestuurlijke representatie.

Tevens is er gekeken naar de uitwerking van de Kerntakendiscussie en dekkingsplan 2006. Dit resulteert uiteindelijk in een extra nadeel van € 205.000,--. Voor een nadere specificatie zie bijlage 2.

Het totale nadeel bedraagt van deze marap € 307.748,--.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 is opgebouwd uit de programma’s met de daar bij behorende producten. Per product wordt een financiële prognose gegeven, een totaalanalyse, de stand van zaken omtrent de speerpunten, hieruit volgt een advies, hetgeen mogelijk resulteert  in een begrotingswijziging.

Van belang hierbij is dat de financiële prognose kan afwijken van de in het advies genoemde begrotingswijziging. Dit is te verklaren doordat er een begrotingswijziging wordt geadviseerd als het is gebaseerd op concrete cijfers. De financiële prognose daarentegen bestaat uit de voornoemde concrete cijfers alsmede uit verwachtingen en speculaties waaruit (nog) niet direct een begrotingswijzing volgt.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de prognoses en begrotingswijzigingen per product.

Hoofdstuk 2 bestaat uit mutaties n.a.v. de nota reserves en voorzieningen, stand van onvoorzien, urentoerekening en liquiditeit.

In hoofdstuk 3 wordt nader in gegaan op de bedrijfsvoering.

Samenvattend

Al met al is het helder dat er veel is gerealiseerd op zo’n korte termijn na de fusie.

Niet alleen financieel hebben we de ontwikkelingen al redelijk in de greep, ook wat betreft het beoordelen of we het optimum tussen wat we willen en wat het kost, bereiken, is aanwezig. Op het gebied van het aangeven van de maatschappelijke effecten van het geleverde werk, moeten we nog een verbeterslag maken.

Hoofdstuk 1

Programma 1: Veiligheid

Product 71 Openbare Orde en veiligheid

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel €    500,00

Inkomsten:	nadeel € 2.500,00

Analyse:

Ondanks dat minder leges zijn begroot door de invoering van het meldingssysteem blijkt dat in de praktijk meer activiteiten dan verwacht onder de melding vallen. De uitgaven voor het veiligheidsbeleid en bureau HALT zijn in het eerste kwartaal minimaal geweest.

Stand van zaken speerpunten:

Herziening APV:

De APV is op 23-2-2006 herzien door de raad. De raad heeft 32 artikelen verwijderd en de vergunningplicht voor verenigingen en instellingen omgezet in een meldingsplicht.

Veiligheidsthema's uitwerken binnen de veiligheidsstructuur geheel 2006:

De werkgroepen zijn bijeen geweest. Ook heeft een ambtelijke evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid en het veiligheidsnetwerk plaatsgevonden. Verder zijn diverse acties opgepakt.

Advies: De uitgavenraming ophogen met € 500,00 ten gevolge van de kosten van woningontruimingen die momenteel maar voor een deel verhaald kunnen worden. De inkomstenraming verlagen met € 2.500 omdat meer activiteiten onder de melding vallen.

Programma 2: Wonen

Product 35 Volkshuisvesting

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

De uitgaven lopen in de pas met de ramingen.

Woningbouw wordt afgestemd op regionale behoefte. Adviezen van de WAC geven een beeld van de wensen over met name praktische zaken en zaken als toegankelijkheid en woonkeur. Zij zijn een adviesorgaan namens de toekomstige bewoners.

Stand van zaken speerpunten:

Bouwen van woningen met specifieke aandacht voor starters en senioren, voortdurend:

In de contacten met initiatiefnemers wordt aandacht gevraagd voor deze doelgroepen te bouwen.

Doorbreken van de eenzijdigheid (dit kan o.m. door mix van huur en koop, woningdifferentiatie, prijsdifferentiatie en bij herstructureringsgebieden verdunning), gehele jaar:

Deze aspecten komen met name aan de orde in gesprekken met initiatiefnemers voor de wat grotere projecten. De projecten Hutten Zuid en Het Gietelinck, maar ook de plannen in het centrum van Terborg zijn daar goede voorbeelden van die op dit moment in ontwikkeling zijn.

Realiseren van projecten waarbij de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn, wordt versterkt:

In de Hoofdstraat in Terborg is het geneeskundig centrum gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan de volgende projecten waarin deze aspecten aan de orde komen: Brede School, Terborg; Schuylenburch, Lichtenberg en Het Heem in Silvolde; aanleunwoningen Debbeshoek, Ulft; zorgappartementen, Zaagmolenpad en Zadelmaker in Varsseveld

Voortdurende actualisering van het lokale kwalitatieve woonprogramma:

De planningslijsten woningbouw zijn in maart geactualiseerd. Verder heeft de provincie in maart het 3e traject KWP gestart waarbij de uitvoering en monitoring van het KWP2 centraal staan.

Zorgen voor een kwalitatieve woonomgeving, gehele jaar:

Naast het realiseren van nieuwbouw komt de zorg voor de kwalitatieve woonomgeving ook nadrukkelijk naar voren bij het realiseren van herstructureringsplannen. Na vorig jaar de eerste woningen te hebben gesloopt, is de herstructurering van de Schrijversbuurt in Gendringen na de winter pas goed op gang gekomen.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 38 Bouwgrondexploitatie

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Het jaarlijkse resultaat van de grondexploitatie heeft op (het resultaat van) de gewone dienst geen invloed. Dit resultaat is doorgaans de vermeerdering of vermindering van de boekwaarden van de grondcomplexen. Bij afsluiting of tussentijds kan onder voorwaarden van winstneming sprake zijn. Het voordelige resultaat (of bij winstneming het tot dat moment gerealiseerde voordelige resultaat) wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht. In 2005 was er sprake van ruim € 1,1 mlj voordelig resultaat. In 2006 zullen een aantal grondcomplexen worden afgesloten. Aangezien in voorgaande jaren al winst is genomen, is de prognose bij afsluiting van complexen in 2006 dat dit een mogelijk voordelig resultaat van € 385,000,-- zal opleveren.

In 2006 zullen binnen kleine kernen nog aankopen plaatsvinden die kleinschalige woningbouw mogelijk maken. Voor 2006 ligt de nadruk op bouwrijpmaken van terreinen voor industrie (Hofskamp-Oost 2e fase Varsseveld en Rieze VI in Ulft waardoor gestart kan worden met de uitgifte. Verder zullen 2006 nog enkele bouwkavels voor woningen worden uitgegeven waaronder Eskopje in Varsseveld.

Stand van zaken speerpunten:

Het opstellen van de nota Grondbeleid:

De nota Grondbeleid 2005 is in december 2005 door de raad vastgesteld.

Het doorlopend afwikkelen van in exploitatie genomen woon- en industriegebieden en het ontwikkelen van nieuwe woon- en industriegebieden:

In 2006 afsluiten van de complexen Lenteleven in Gendringen, Vlasakker in Megchelen, Berkenlaan in Silvolde, Voorbroek Terborg, Zaagmolenpad  en Hofskamp-Oost 1e fase in Varsseveld en starten met Hofskamp-Oost 2e fase  en Eskopje in Varsseveld, Rieze VI in Ulft en Mariengaarde in Gendringen.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Programma 3: Economie en werkgelegenheid

Product 37 Ambulante handel

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel €   5.273,00

Inkomsten:	nadeel €          0,00

Analyse:

De markt in Gendringen loopt snel terug in omvang en daarmee in kwaliteit en aantrekkingskracht. Er wordt onderzocht of een andere locatie een betere aansluiting geeft op het bestaande winkelbestand. De markt in Varsseveld is goed bezet maar heeft nog geen nieuwe organsiatiestructuur/marktcommissie. Tevens speelt hier het (gedeeltelijk) afsluiten voor verkeer van de markt. Een nieuwe proef met halve afsluiting van de wegen staat op het punt te starten. Verder wordt de huur van het aantal kramen verder teruggebracht aangezien steeds meer ambulante handelaren met hun eigen materieel komen. Eventueel nieuwe aanmeldingen worden via de marktmeester/marktcommissie beoordeeld.

Stand van zaken speerpunten:

Uitvoering marktbeleid; installatie marktcommissie begin 2006.

Nieuwe nota Marktbeleid zal in juni 2006 in het college worden behandeld.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 39 Economische zaken

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

In economische zin lijken we langzaam in wat beter vaarwater te komen. De vraag naar industriekavels trekt verder aan. Punt van aandacht blijft het vertrek van laaggeschoolde arbeid naar lagelonen landen. Dit proces is niet te keren, vandaar dat het van belang blijft om nieuwe werkgelegenheid te genereren. Hierin speelt de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels een belangrijke rol. Daarnaast is er ook onrust ontstaan onder de ondernemers over de visie "Op weg naar 2020" omdat er onzekerheid is over de toekomst van bepaalde bedrijfsterreinen en de daarop gevestigde bedrijven. Het komende jaar zal er meer duidelijkheid ontstaan wanneer de structuur over de aanpak van deze visie helder wordt en vorm krijgt.

Stand van zaken speerpunten

Uitgifte van industriekavels op Hofskamp Oost II in 2006; ontwikkelen van het bestemmingsplan voor  de Rieze VI te Ulft:

Uitgifte industriekavels Hofskamp-Oost 2 wordt gestart. Dit loopt gelijktijdig op met het bouwrijpmaken van het terrein dat voor de 2e helft van 2006 staat gepland. Het bestemmingsplan de Rieze VI is in voorbereiding. Enkele onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan worden afgerond en op basis daarvan zal het bestemmingsplan verder in procedure worden gebracht.

Kwartaalsgewijs overleg voeren in regionaal verband over economische impulsen in de Achterhoek,  in de richting van Varsseveld:

Binnen de werkgroep Economie van de Regio Achterhoek wordt in regionaal verband overleg gevoerd over economisch beleid en afstemming daarvan tussen de deelnemende gemeenten.

Afleggen van bedrijfsbezoeken gedurende het gehele jaar:

Er zijn tot 1 mei 2006 26 bedrijfbezoeken afgelegd door de bedrijfscontactfunctionaris. Daarnaast heeft het voltallige college 2 bezoeken afgelegd.

Het verplaatsen en/of saneren van bedrijven die in planologisch en/of milieutechnisch oogpunt niet  meer op de goede locatie zijn gevestigd; verplaatsen Houthandel Kerkhof  Westendorp naar  Hofskamp Oost II in 2006; voor middenstand geldt met name de voorbereiding van de economische impuls voor het centrum van Ulft en Varsseveld (in de centrumplannen):

Er wordt met een aantal bedrijven gesproken over verplaatsing van het bedrijf. Momenteel wordt concreet met een aantal bedrijven gesproken. Tevens speelt hierbij de visie die is neergelegd in "onderweg naar 2020" waarin wordt aangegeven dat er een aantal bedrijfsterreinen of delen daarvan zullen worden getransformeerd naar woningbouwgebieden. Dit zal de nodige impact hebben op de aldaar gevestigde bedrijven.

Harmoniseren van het Reclamebeleid uit de beide voormalige gemeenten; nota gereed januari 2006:

De nota reclamebeleid is nog niet geharmoniseerd en staat op de planning voor 2e helft van 2006.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 40 Gronden en woningen

Prognose:

Uitgaven: 	voordeel €   2.500,00

Inkomsten:	                           0,00

Analyse:

In de kosten worden geen grote afwijkingen verwacht. De opbrengsten van huren en pachten worden in de loop van het jaar ontvangen. Momenteel wordt gewerkt aan een totaaloverzicht van alle te ontvangen opbrengsten (huren en pachten) van gemeente-eigendommen. Daarna kan dan beter worden aangegeven wat er aan opbrengsten voor de volgende jaren verwacht kan worden, waarbij ook rekening kan worden gehouden met eventuele mutaties in de huur.

Stand van zaken speerpunten:

N.v.t.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Programma 4: Plattelandsontwikkeling

Product 33 Plattelandsontwikkeling

Prognose:

Uitgaven: 	voordeel €   10.000,00

Inkomsten:	              €             0,00

Analyse:

Er zijn drie initiatieven gefinancierd, waarvan 2 uit het fonds voor plattelandsontwikkeling. Hierdoor zal het volledige budget waarschijnlijk niet benut worden.

De verrekening van kosten van het Plattelandshuis hebben nog niet plaats gevonden. Deze worden nog in de eerste helft van 2006 verrekend.

Op dit moment wordt er samen met de Plattelandsraad en de Gebiedscommissie gewerkt aan verschillende concrete plannen. Deze worden gebundeld in het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP).  Hieraan leveren ook de Provincie en het Waterschap een bijdrage. Medio 2006 worden ook enkele publieksavonden georganiseerd om input uit de bevolking te krijgen.

Stand van zaken speerpunten:

Ontwikkeling gebiedsproces “de Venneboeren”:

Er is een eerste bijeenkomst met belangstellenden geweest. Op basis van deze bijeenkomst is besloten verder te gaan. Verzoek om cofinanciering is aan drie gemeenten verzonden. In de juni-tranche wordt een provinciale bijdrage  gevraagd.

Inzet gebiedsmakelaar o.l.v. gebiedscommissie:

De gebiedsmakelaar is bij verschillende concrete initiatieven betrokken. Onder andere nieuwbouw en samenvoeging van een melkveebedrijf en een potentiële verplaatsing.

Project ’t Venne (indien projectstatus akkoord, dan in projectlijst opnemen)

Er is gestart met natuurontwikkeling en het plaatsen van rasters. Heideontwikkeling en wijziging van de verkeerssituatie is in voorbereiding.

Integrale visie Engbergen:

Er lopen tal van initiatieven in studiegebied Engbergen. De meeste bevinden zicht nog in de ideeënfase. Ontwikkeling paardensportcentrum is in uitvoering.

Planvoorbereiding integraal gebiedsplan 2007-2011:

Voorbereiding is afgerond. Plan wordt opgesteld i.s.m. Doetinchem en Montferland. Uitvoering start na zomervakantie. Het is een interactief planproces waar ook de Raad op gezette tijden bij wordt betrokken.

Ondersteuning Plattelandshuis:

Het Plattelandshuis biedt in 2006 ondersteuning aan de voorlichting EVZ Gendringen-Varsseveld. Daarnaast leveren zij ondersteuning bij de subsidieaanvraag van De Venneboeren en projectplan "t Venne.

Voorstellen om te komen tot verbreding van de inkomsten binnen de agrarische sector;

Deze worden het meest door de gebiedsmakelaar begeleid en komen t.z.t. terug in een rapportage.

Realisatie ecologische verbindingszone Gendringen-Varsseveld

De inrichtingsvisie is gereed. Er wordt gewerkt aan een voorlichtingsavond voor eigenaren/bewoners om de ideeën uit te leggen en de mensen te wijzen op de huidige financiële mogelijkheden voor aanleg en onderhoud

Nadere uitwerking landbouwontwikkelingsgebied Azewijnse broek:

Er is een kansenkaart voor het landbouwontwikkelingsgebied opgesteld. Op dit moment worden enkele concrete zaken uitgezocht. Provincie wil van LOG-Azewijn een provinciale pilot maken.

Advies: De uitgavenraming verlagen met € 10.000 omdat er naar verwachting minder aanspraak gemaakt zal worden op dit budget.

Programma 5: Leefbaarheid wijken en kernen

Product 23 Bossen en natuurterreinen

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Zoals het er nu naar uit ziet zal het budget voor dit jaar toereikend zijn.

De bossen in de gemeente trachten we zo duurzaam mogelijk te beheren om er tot in lengte van dagen van kunnen genieten. De kosten van het onderhoud worden daarbij  goed in de gaten gehouden  door  eerste dunningen die geld kosten mee te nemen met dunningen die geld opleveren zodat het geheel toch nog geld opbrengt. Engbergen is hier een uitzondering op  daar zijn de kosten hoog door het instandhouden van een trimbaan en het herten park. Deze kosten horen eigenlijk niet te drukken op het bos  maar op een post recreatie of toerisme.

Stand van zaken speerpunten:

N.v.t.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 24 Groenvoorzieningen

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel   €    30.000,00

Inkomsten:	              €             0,00

Analyse:

Het budget voor het groenonderhoud is niet toereikend. Er is een tekort van 30.000 euro. Minder beschikbare middelen en een lagere capaciteit van de eigen dienst(Remkesregeling) geeft een niet gewenst beeld (niveau 6 op de schaal van de leefbaarheidsmonitor) weer van het groenonderhoud. Als er geen extra middelen beschikbaar worden gesteld, dan zal het negatieve beeld ten aanzien van het groenonderhoud zichtbaar verder uitbreiden.

Een aantal ondergronden van speeltoestellen moet op basis van wettelijke eisen worden aangepast. Aan de hand van jaarlijkse inspecties is gebleken, dat ook een aantal toestellen moet worden vervangen.

Het verbeteren van de leefbaarheid door middel van goed onderhoud van het groenonderhoud.  Handhaving van minimaal niveau 6 op de leefbaarheidsmonitor van het openbare groen en het terugdringen van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn speerpunten. In 2001 is een groenstructuurplan en een groenbeleidsplan opgesteld door de voormalige gemeente Gendringen. Hieruit voortvloeiend worden nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van de gehele gemeente Oude IJsselstreek

Stand van zaken speerpunten:

In 2006 zullen opgestelde kwaliteitsniveaus voor het groenonderhoud worden gekoppeld aan beeldbestekken en in het gebiedsbeheer geïmplementeerd worden:

Voor het onderhoud van het groen en de beheersing van onkruid op verhardingen beschikt de gemeente over beeldkwaliteitbestekken. Voor de beheersing van onkruid op verhardingen wordt getoetst aan de hand van het beeldbestek. De kwaliteitsniveaus moeten nog worden vastgesteld en gekoppeld worden aan het beeldkwaliteitbestek. Er is een begin gemaakt en dit systeem zal verder geïmplementeerd en verfijnd worden.

Een groot deel van de ondergronden bij speeltoestellen moet op basis van wettelijke eisen worden aangepast.:

In het Gendringse deel is reeds een aanvang gemaakt met de aanpassing van de ondergronden van de speeltoestellen. In de komende periode zal de rest van de gemeente worden gedaan.

Advies: De uitgavenraming verhogen met € 30.000 omdat er een tekort is van 30.000 euro op het onderhoud van het openbare groen, met name het schoffelwerk. Een lagere capaciteit van de eigen dienst(Remkesregeling) geeft een niet gewenst beeld(niveau 6 op de schaal van de leefbaarheidsmonitor) weer van het groenonderhoud. Er moet meer worden werk worden uitbesteed om minimaal het gewenste beeld te kunnen halen

Product 55 Leefbaarheid

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Door het wegvallen van de bezetting op het beleidsveld leefbaarheid ligt deze taak stil. Daardoor geen beleidsontwikkeling en helaas ook geen voortgang. Alleen adhoc-oplossingen in noodgevallen.

In de huiskameropvang gaat de Sociale Activering een nadrukkelijker rol spelen.

Stand van zaken speerpunten:

Afspraken convenant uitvoeren:

De gesprekken met de belangenverenigingen vinden momenteel plaats.

Uitvoeren nulmeting voorzieningenniveau per kern:

is nog niet in gang gezet.

Opstellen leefbaarheidplan per kern:

Is nog niet in gang gezet. Een aantal kernen hebben een plan vanuit de voormalige gemeenten, andere kernen moet nog een plan opgesteld worden.

Vertegenwoordiging van de belangenverenigingen in de Wmo-raad.

is nog niet in gang gezet, de WMO-raad moet nog gestalte krijgen.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Programma 6: Maatschappelijke zorg en participatie

Product 60 Kinderopvang

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Sociale, creatieve en intellectuele ontplooiing en motorische ontwikkeling van kinderen leidt tot meer kansen in de toekomst op bijvoorbeeld sociaal vlak en arbeidsparticipatie en dergelijke. Daarnaast worden mede door de kinderopvang ouders gestimuleerd te participeren in de maatschappij op het gebied van taalontwikkeling, werk en sociaal leven.

De jaarlijkse kosten voor uitvoering Wet kinderopvang kunnen fluctueren. Een en ander is afhankelijk van:

A. het aantal doelgroep-ouders en hun aantallen kinderen, waarvoor een deel van de ouderbijdrage door gemeente wordt betaald,

B. het aantal ouders en hun kinderen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten kinderopvang in het kader van de Sociaal-medische indicatie en

C. of en hoeveel kosten er gemaakt worden voor toezicht en handhaving kinderopvangcentra.

Stand van zaken speerpunten:

Kinderopvang- en peuterspeelzaalinstellingen betrekken bij het nieuw op te stellen GOA/VVE-plan 2006-2010:

Het GOA-plan is in samenwerking met o.a. peuterspeelzaal- en kinderopvanginstellingen in concept gereed en is in de maand mei aan het college voorgelegd. Vervolgens zal dit aan de raad op 22 juni te vaststelling worden voorgelegd.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 65 Gehandicaptenvoorzieningen

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel 	  €   130.700,00

Inkomsten:	voordeel €   100.000,00

Analyse:

Het bestaansrecht van het zorgloket komt tot uitdrukking in de door haar uit te voeren taken. Hierbij streeft de gemeente Oude IJsselstreek naar een hoog niveau van dienstverlening en een goede bereikbaarheid van de zorg- en inkomensvoorziening van de individuele burgers. Uit het K.T.O. komt naar het zorgloket zeer gunstig naar voren: de gemiddelde score komt uit op een 8. Intern moeten nog echter de nodige zaken aangepakt worden m.b.t. heldere richtlijnen, werkinstructies, informatievoorziening en automatisering. Samengevat zijn wij op de goede weg om de organisatie verder uit te bouwen.

Het tekort is ondermeer te wijten aan meerdere aanvragen voor scootmobielen dan verwacht.

De stand van verkopen van vervoersvoorzieningen geeft naar verwachting een voordeel van € 22.000.

In het tekort van € 116.500,-- zit een bedrag in voor 2 dure woningaanpassingen van € 92.420,00. Dit bedrag kan volledig worden gedeclareerd bij het ministerie. Dus in het overschot van € 78.000,--  zit een bedrag in van € 92.420,-- voor de declaratie van 2 dure woningaanpassingen.
Daarnaast zijn er extra uitgaven voor bouwkundige en niet bouwkundige woningaanpassingen.
Bij de primitieve begroting is ten onrechte rekening gehouden met € 20.000 inkomsten.

Stand van zaken speerpunten:

Advies: De uitgavenraming ophogen met € 130.700 als gevolg van meer aanvragen van scootmobielen (open einde regeling). Daarnaast zijn er twee niet geraamde dure woningaanpassingen en overige bouwkundige en niet-bouwkundige aanpassingen. De inkomstenraming ophogen met € 100.000 gezien het feit dat er meer vervoersvoorzieningen zijn verkocht en de aan de uitgavenkant niet geraamde dure woningaanpassingen kunnen worden gedeclareerd bij het rijk.

Product 54 Maatschappelijk werk

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel 	  €    69.400,00

Inkomsten:	nadeel    €      8.500,00

Analyse:

Wet Inburgering Nieuwkomers: landelijk blijkt het aantal nieuwe nieuwkomers het eerste kwartaal gestegen, tegen alle verwachtingen in. Ook in onze gemeente zijn er meer nieuwe nieuwkomers dan het eerste kwartaal van vorig jaar. De kosten stijgen daarmee. De financiering is op outputbasis, maar de afrekening volgt in 2007. Dit jaar zal er daarom wellicht een tekort  kunnen ontstaan. De omvang is op dit moment niet in te schatten. Mogelijk dat de instroom nieuwe nieuwkomers in de loop van het jaar weer afneemt.

Er komt een B en W voorstel inzake voortzetting van de ondersteuning van het gezin omdat ROA-regeling in feite niet de geëigende regeling is.

Voor het budget vluchtelingenwerk betreft een groot deel de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Landelijk blijkt het aantal nieuwe nieuwkomers het eerste kwartaal gestegen, tegen alle verwachtingen in. Ook in onze gemeente zijn er meer nieuwe nieuwkomers dan het eerste kwartaal van vorig jaar. De kosten stijgen daarmee. De financiering is op outputbasis, maar de afrekening volgt in 2007. Dit jaar zal er daarom wellicht een tekort kunnen ontstaan. De omvang is op dit moment niet in te schatten (voorlopig geprognosticeerd op een nadeel van € 70.000) . Mogelijk dat de instroom nieuwe nieuwkomers in de loop van het jaar weer afneemt. Derhalve begroting voorlopig niet aanpassen.

Stand van zaken speerpunten:

Voorbereiding ontwikkelen van wijksteunpunten (geheel 2006):

Lichtenberg wordt verder ontwikkeld in 2006.

Opzetten nieuwe overlegstructuur met ouderenbonden (doorloop in 2006):

De ouderenbonden zelf hebben zich gevonden in het nieuwe Seniorenconvent Oude IJsselstreek waarbij alle ouderenbonden betrokken zijn. Over de rol en de toekomst van de Seniorenraad Gendringen wordt in juni een collegeadvies besproken.

Inzicht verkrijgen in de knelpunten die zich voordoen bij de voortschrijdende vergrijzing in de gemeente Oude IJsselstreek;

In het najaar presenteert de GGD Gelre-IJssel de bevindingen van het Ouderenonderzoek 2005. Deze bevindingen zullen een belangrijke input voor de verdere ontwikkeling van het ouderenbeleid en de WMO zijn.

Uitvoering van het werkplan jeugdbeleid 2005-2006.

Verloopt volgens plan.

Afhankelijk van de evaluatie van de vrijwilligersvacaturebank:

Evaluatie is in het college en in de commissie welzijn en zorg gepresenteerd.

Advies: Inkomstenraming met € 8.500 verlagen aangezien SWOW per 1 januari 2006 de Kameleon heeft verlaten en hun kantoorruimte verplaatst heeft naar 't Klooster te Ulft. Derhalve zijn er minder huur inkomsten per jaar. Naar een nieuwe gebruiker wordt gezocht.

Product 57 WMO

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Aan invoeringsbudget is € 179.167,00 beschikbaar (Bijraming zal plaatsvinden bij verwerking van de meicirculaire.) Voor dit bedrag moeten alle voorbereidingen worden getroffen die dit jaar plaatsvinden. Met het invoeringsbudget moeten worden bekostigd: de uren van de ambtenaren (of hun vervanging) die de voorbereidingen treffen voor de invoering van de wet, de kosten voor communicatie en informatie, aankoopkosten ICT-aanpassingen, studiedagen, opleidingstraject zorgconsulenten, inwerkperiode extra zorgconsulenten, kosten ten behoeve van de begeleiding bij de aanbesteding  et cetera.
De verwachting is vooralsnog dat het invoeringsbudget niet wordt overschreden.

De beleidsnotitie Wmo "Samen mee(r)  doen" wordt in de vergadering van juni aan de gemeenteraad voorgelegd. De tweede helft van 2006 zal besteed worden aan het treffen van concrete voorbereidingen, zodat de wet per 1 januari 2007 kan worden uitgevoerd.

Stand van zaken speerpunten:

N.v.t.

Advies: Prognoses leiden (vooralsnog) niet tot een begrotingswijziging.

Programma 8: Algemeen bestuur

Product 61 Identiteitsgebonden producten

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel 	  €        500,00

Inkomsten:	nadeel    €        900,00

Analyse:

De kwaliteit van de gegevens in de GBA op een hoog niveau behouden is een continue proces. Hier wordt ook dagelijks de grootste zorg aan besteed. Momenteel is er veel aandacht voor de invoering van het paspoort met biometrische kenmerken (augustus 2006), de invoering van het nieuwe rijbewijs (oktober 2006) en het burgerservicenummer (januari 2007). Ook de modernisering van de GBA is een proces waar al aan gewerkt wordt. We zijn op weg naar een geheel vernieuwd GBA-stelsel. De basisregistratie Personen wordt de vervanger van de huidige GBA en voor de publieke sector dé bron van persoonsgegevens. De basisregistratie Adressen is hier een onderdeel van. Burgerzaken werkt hier al mee en is daarmee voorloper in Nederland.

Door een goede bijhouding van de GBA en het op peil houden van de kwaliteit hebben alle landelijke afnemers de beschikking over de meest actuele persoonsgegevens. Hier is ook de burger bij gebaat.

Stand van zaken speerpunten:

Verbeteren productieprocessen.

Verbeteren van productieprocessen is een continu proces waar voortdurend aan gewerkt wordt.

Participeren in ontwikkeling nieuwe producten die ter vervanging van bestaande producten komen.

Het sofi-nummer wordt vervangen door het burgerservicenummer. De invoeringsdatum is echter al enkele malen verzet; men gaat er nu van uit dat het 1-1-2007 wordt.

Implementeren van de nieuwe procedures omtrent reisdocumenten en rijbewijzen a.d.h.v. het opgestelde plan van aanpak.

De eerste stappen hiertoe zijn genomen; de komende maanden worden opleidingen gevolgd. We liggen op schema met de voorbereidingen.

Beschikbaar stellen van afsprakenmodule via de website en formulieren die te downloaden zijn.

De eerste afspraken via de afsprakenmodule zijn gemaakt. In juni gaat het maken van afspraken via internet van start. Tevens loopt op dit moment een project om digitale dienstverlening te verbeteren.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 62 Burgerlijke stand

Prognose:

Uitgaven: 	voordeel  €       2.300,00

Inkomsten:	nadeel     €       2.300,00

Analyse:

Zoals het er nu uitziet zullen de cijfers van de burgerlijke stand niet schrikbarend afwijken van die van vorig jaar. Het aantal huwelijken, geregistreerde partnerschappen, overlijden en geboorten komen overeen met de aantallen van vorig jaar 1 mei. Het aantal huwelijken wat gepland staat voor 2006 is totaal wel iets minder dan vorig jaar, maar daar kunnen nog huwelijken bijkomen.

Het vervallen van Huis Landfort als trouwlocatie heeft tot negatieve reacties geleid. We willen dan ook op zoek naar een nieuwe locatie die enigszins eenzelfde allure heeft. Bruidsparen die een dergelijke trouwlocatie zoeken, zullen nu uitwijken naar een andere gemeente.

Stand van zaken speerpunten:

Service gerichte dienstverlening, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden/wensen van de individuele klant:

Bij de contacten met bruidsparen proberen we aan alle wensen tegemoet te komen, voor zover dat natuurlijk binnen de wettelijke bepalingen mogelijk is.

Het beperken van het aantal kosteloze huwelijken teneinde de opbrengsten (leges) te verhogen:

M.i.v. 1 -1-2006 is een kosteloze huwelijksvoltrekking alleen nog mogelijk om 9.00 en 9.30 uur; mag de totale groep uit niet meer dan 10 personen bestaan en beperken we ons tot het formele gedeelte, dus geen toespraak.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 1 College

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Geen nadere toelichting.

Stand van zaken speerpunten:

Afhandelen (kern)takendiscussie, leidend tot een vernieuwde visie, missie en organisatiefilosofie:

Vrijwel geheel afgerond.

Cultuuromslag naar de grotere schaal van gemeente:

Is in gang gezet.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 2 Directie

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

De organisatie is zich aan het zetten na het eerste jaar als nieuwe gemeente en na de stevige bezuinigingsoperatie. Dat heeft voorlopig nog veel energie en tijd nodig.

Stand van zaken speerpunten:

Uitvoering van de opdrachten uit de (kern)takendiscussie, afgeleid uit de nieuwe visie, missie en organisatiefilosofie (vanaf 1e kwartaal 2006):

De grootste opdrachten zijn afgerond (personele maatregelen) en de bezuinigingen daarvan zijn gehaald. Van de overige opdrachten wordt de voortgang gevolgd.

Verankering van de cultuuromslag naar de grotere schaal van gemeente (2006-2007):

De eerste stap is gezet en geëvalueerd. De tweede korte training wordt voorbereid.

Invoering van de aangepaste organisatie per 1 januari 2006:

Is gerealiseerd.

De weer aangepaste organisatie zich laten zetten, door procesanalyse –beschrijving en –verbetering (2006-2007):

Binnen het Zorgloket worden de eerste ervaringen opgedaan.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 3 Ondersteuning bestuur en directie

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Door uitval van een medewerker is de druk op de ondersteuning groot geweest. Door extra inzet van de collega's is dit opgevangen. De formatie wordt weer op peil gebracht, zodat de dienstverlening weer op een normale wijze zal verlenen.

Stand van zaken speerpunten:

Procescontrol borgen:

De eerste stappen zijn gezet om het proces vanaf advies tot en met raad te stroomlijnen.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 4 Kwaliteitszorg en projecten

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Bij dit onderwerp gaat het vooral om het organisatiebreed adviseren en ondersteunen van bestuur en directie op het gebied van kwaliteits- en procesmanagement. Concreet gaat het dan niet alleen om het ontwikkelen van diverse modellen, systemen (theorie) maar deze ook daadwerkelijk gaan toepassen in de praktijk. In sommige gevallen leidt dit tot een project, zoals bijv. bij het zorgloket. Hierbij wordt gekozen tussen een combinatie van een gestructureerde aanpak en het daadwerkelijk gaan starten.  Een dergelijke aanpak kost wel meer tijd dan verwacht, maar als het goed is heeft de organisatie aan het eind de beschikking over een proces dat  beter is gestroomlijnd en een systeem dat hierop is afgestemd. Bovendien dient het als voorbeeld voor de rest van de organisatie. Wij zullen dus doorgaan op de ingeslagen weg, zij het dat het een weg is met de nodige hobbels. Als wij ons blijven focussen op het eindresultaat nemen wij die echter voor lief. Wij als organisatie moeten er nl. rekening mee houden dat veranderen voor veel mensen een lastige materie is en blijft, ook al is de huidige situatie niet optimaal. Nu weet men tenminste wat men heeft, wat het straks wordt is nog onzeker. Het is aan ons, de organisatie, om die onzekerheid (zoveel) mogelijk weg te nemen.

Verbetering dienstverlening: kwantiteit maar vooral ook de kwaliteit van de dienstverlening naar onze burgers, instellingen, bedrijven, etc. toe verbeteren op allerlei mogelijke manieren (zowel fysiek als elektronisch). Dit ook structureel gaan meten.

Stand van zaken speerpunten:

Managementinstrumenten opbouwen en invoeren (2006):

Vorig jaar gestart met het handboek projectmatig werken. Op dit moment wordt concreet gewerkt aan de invoering van een concern- en daarvan afgeleid een raadsplanning. De ontwikkeling gebeurd vanuit en door BDO. Als het product is opgeleverd wordt het onderhouden door de afdelingen zelf.

Kwaliteit als beleidsinstrument neerzetten (1e kwartaal 2006):

vanwege andere prioriteiten (pilot project zorgloket en ontwikkeling CP/RP) staat dit voor het najaar gepland. Al wel starten met oriëntatie, etc.

Kwaliteitszorg in de praktijk vormgeven en toepassen:

gekoppeld aan vorige punt. Concreet gaat het om het ontwikkelen en implementeren van een eigen integraal kwaliteitssysteem.

Afdelingsoverstijgende projecten oppakken en uitvoeren

zorgloket vormt nog steeds de super pilot. Het aanvraagproces is inmiddels (her)ontworpen. Nu gestart met de 2e fase: het bouwen van een systeem. Als dit is afgerond volgen er meer (bijv. bouwen).

Operational audit als begrip vormgeven (1e kwartaal 2006) en verder invoeren (2006):

voordat wij met het proces van het zorgloket zijn gestart heeft eerst een (intern) organisatieonderzoek vanuit BDO plaatsgevonden. Deze methode zal als het project is afgerond evt. worden bijgesteld.

Extra, nieuw: model voor procesbeschrijving en -analyse ontwikkelen.

ook hier is het project zorgloket 'leading'. Als dit is afgerond wordt de gehanteerde methode evt. bijgesteld en geformaliseerd.

Extra, nieuw: gemeentemonitor

een breed onderzoek onder 1200 inwoners en 400 bezoekers naar de tevredenheid op diverse onderdelen (niet alleen dienstverlening maar ook woonomgeving, voorzieningenniveau, etc.). Voor de zomer verwachten wij de resultaten van dit onderzoek. Het gaat hier om een structureel onderzoek!

Extra, nieuw: actualiseren, 'updaten' diverse bestaande documenten:

visiedocument v. 2.0 actualiseren mede nav OWN2020 (Wat willen wij? Waar liggen onze ambities?, etc.); idem organisatievisiedocument mede nav diverse interne ontwikkelingen en nadruk op dienstverleningsconcept (Hoe gaan wij dat organiseren? Etc.). Dit wordt na de zomer opgepakt!

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 14 externe voorlichting en promotie

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel  €       38.000,00

Inkomsten:	             €                0,00

Analyse:

In grote lijnen werkt de externe voorlichting op schema en wordt gewerkt binnen de gestelde budgetten.

De enige grote afwijking ligt op de post van bestuurlijke representatie. In de begroting is geen rekening gehouden met recepties en ontvangsten van een vertrekkende en nieuwe burgemeester. Eenmalig een kostenpost van 30.000 euro. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat jaarlijks een bedrag van 20.000 euro voor bestuurlijke representatie nodig is.

Stand van zaken speerpunten:

Opstellen notitie “Nieuwe Media” ( 1e helft 2006):

Er komt een voorstel voor de inzet van  nieuwe media voor 1 september.

Realiseren 1e Burgerjaarverslag Gemeente Oude IJsselstreek (medio 2006):

Voorbereiding burgerjaarverslag is in volle gang. In juni wordt burgerjaarverslag uitgebracht.

Doorontwikkelen en bewaken van de huisstijl (2006):

Schrijfcoaching is opgepakt. Er zijn grote banieren aangeschaft met logo van de gemeente om bij buitenactiviteiten de gemeente te promoten.

Organiseren nieuwjaarsreceptie 2006.

Nieuwjaarsreceptie is op 4 januari gehouden in het buurtschapshuis in Sinderen.

Advies: Uitgavenraming ophogen met € 43.000, voor enerzijds de kosten representatie i.v.m. afscheid burgemeester Kemperman en installatie burgemeester Alberse, deze kosten waren niet begroot en bedragen € 30.000 euro. Daarnaast blijkt dat bij een gemeente van 40.000 inwoners de kosten voor representatie veel hoger zijn dan geraamd derhalve bijramen met € 13.000.

Product 17 Rechtsbescherming

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

De ervaringen rond de commissie voor de bezwaarschriften worden door AJBZ structureel en op projectbasis gebruikt voor verbeteringen van de juridische kwaliteit en als controlmiddel. Dat geldt zeker ook voor het jaarverslag van de commissie over 2005.

Tijdige afhandeling  van de bezwaarschriften (maximaal 14 werken) blijft vertrekpunt - wordt echter niet altijd gerealiseerd, veelal door toedoen van functionele afdeling - nadat het advies van de commissie is afgegeven. Dit verschijnsel 'vertaalt' AJBZ naar activiteiten ter verbetering van de werkprocessen op de afdelingen (zie bijv. de pilot bij het Zorgloket, gevolgd door andere afdelingen/taakvelden in de 2e helft van 2006 naar 2007) Dit alles ondersteund door 'legal audits' per organisatie-onderdeel in 2007.

Stand van zaken speerpunten:

Optimaliseren werkprocessen voor- en natraject Bezwaarcommissie (2006):

Wat de werkzaamheden t.b.v. ondersteuning van de commissie betreft is het voor- en natraject geoptimaliseerd.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 18 Klachtenbehandeling

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Het klachtenreglement moet worden gestroomlijnd en kan compacter + klachten behandeling niet langer neerleggen bij direct-leidinggevende/afdelingshoofd - bij voorkeur bij algemeen directeur.

Bij klachtenbehandeling gaat het intern om een lerende organisatie en extern gaat het om het beeld van een gemeente die transparant omgaat met klachten.

Stand van zaken speerpunten:

Procedureel opzetten van de klachtencoördinatie:

Aanpassen klachtenreglement 2e helft 2006

Managementinformatie over klachten opzetten:

Realisatie per 2007

Rapportage in het burgerjaarverslag opnemen:

Gerealiseerd.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 19 Financieel beleid en advisering

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

geen

Stand van zaken speerpunten:

Het in stand houden van een structureel sluitende meerjarenbegroting en komen tot een goede financiële positie mede n.a.v. de afgeronde takendiscussie:

De start van de meerjarenbegroting moet nog plaatsvinden. 1 september a.s. is hierover meer bekend.

Doorontwikkeling duale begroting met name gericht op (maatschappelijke)effectmeting (groeiproces van 3 jaar):

De doorontwikkeling is in gang gezet. We hebben het aantal programma's verlaagd van 19 naar 10. Daarnaast zijn we een opzet aan het maken voor de beleidshoofdpunten, de speerpunten van de raad.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 26 Materieel en opslag

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel  €         9.000,00

Inkomsten:	             €                0,00

Analyse:

Het budget zal in totaal met €  9.000 worden overschreden. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het abusievelijk niet ramen van 8.000 euro voor de aanschaf van consumptieartikelen. Dit jaar zal een begin gemaakt worden met het opzetten van een voertuigmanagementsysteem, met als doel; een zo voordelig mogelijke inzet van de alle voertuigen van de gemeente Oude IJsselstreek voor een zo laag mogelijke kostprijs. Het wel of niet in eigen beheer houden van de voertuigen maakt hiervan onderdeel uit.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voortdurend aan vervanging toe ivm veranderde eisen. In 2006 zijn er cursussen voor omgaan met de motorkettingzaag gegeven en daaruit is gebleken dat de kleding aan vervanging toe was.

Ook de vervanging van de oude veiligheidsjassen komt nu na de winter veelvuldig voor. Het budget is absoluut niet toereikend. Verhogen met 7.000 euro is noodzakelijk.

In april 2007 wordt de nieuwe gemeentewerf opgeleverd. Het onderhoud aan de huidige werf zal minimaal zijn. Alleen het hoogstnoodzakelijk onderhoud zal worden uitgevoerd. Er zal een bedrag van 7.000 euro overblijven van het onderhoud.

Dit budget voor veiligheids- en gezondheidsplan wordt aangewend voor de noodzakelijke cursussen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het gebudgetteerde bedrag is niet toereikend. De bedragen voor de cursussen zijn hoger, maar na inning van de subsidie, zal het uiteindelijke tekort ongeveer 1.000 euro bedragen.

De burgers van de gemeente Oude IJsselstreek zijn gebaat bij een goed maar vooral veilig functionerende gemeentelijke dienst. Om dit te kunnen blijven doen is bijscholing op het gebied van veiligheid en gezondheid noodzakelijk. Veranderende inzichten dragen onder nadere bij aan betere arbeidsomstandigheden. Om dit soort zaken in de praktijk te kunnen toepassen, is scholing op dat gebied noodzakelijk.

Stand van zaken speerpunten:

Opzetten voertuig managementsysteem:

Afhankelijk van de beschikbare tijd, zal hier de komende periode een aanvang mee worden genomen.

Cursus veilig werken langs de weg:

De cursus wordt in de loop van dit jaar gegeven.

Realiseren nieuwbouw gemeentelijke werkplaats:

De aanvraag voor bouwvergunning is in behandeling

Advies: De uitgavenraming ophogen met per saldo € 9.000.

Product 28 Vastgoedinformatie

Prognose:

Uitgaven: 	voordeel €        10.000,00

Inkomsten:	               €                 0,00

Analyse:

Op termijn zal het taakveld GEO er voor zorgen dat de burger via internet en de kaart alle informatie van de gemeente kunnen krijgen die hij nodig heeft. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden.

Het taakveld Geo besteedt het budget voor de aanschaf van de administratieve kadastrale gegevens, de GBKN, benodigde materialen en onderhoud ten behoeve van landmeten etc. De prognose is dat de begroting toereikend zal zijn.

Op het deelproduct huisnummerborden worden alleen de kosten verantwoord betreffende de administratieve afhandeling van vernummeringen, zoals de aanschaf van adreswijzigingskaarten. € 800,-- op jaarbasis is hiervoor voldoende.

Stand van zaken speerpunten:

N.v.t.

Advies: Uitgavenraming verlagen met € 10.000 omdat op deze post alleen boekingen betreffende de administratieve afhandeling van vernummeringen worden geboekt, zoals de aanschaf van adreswijzigingkaarten.

Product 52 Internationale contacten

Prognose:

Uitgaven: 	  nadeel €          5.700,00

Inkomsten:	              €                 0,00

Analyse:

Het programma met Boukombé ligt op koers met het plan 2006-2008 zoals eind 2005 is vastgesteld.

Door de bestuurlijke samenwerking en de aansluitende activiteiten van de Stichting vrienden van Boukombé begint met name betrokkenheid van een aantal scholen vorm te krijgen.

Stand van zaken speerpunten:

Bestuurlijke contacten op gemeente niveau Euregio en Boukombé:

De Euregio's bezinnen zich momenteel op hun toekomst en welke rol ze daarin kunnen spelen. Met name op het gebied van het gebied van het werven van Europese gelden/subsidies wil men een actieve rol gaan spelen.

Uitvoering LOGI projectplan 2006-2008:

In maart is in een werkbezoek gebracht aan Boukombé en de geplande deelprogramma's 2006 om te komen tot een communicatieplan en burgerlijkestand systeem  opgestart

Advies: Uitgavenraming verhogen met € 5.700 voor Euregio aangezien de raming in de begroting 2006 te laag is opgenomen. Het betreft een bijdrage aan de twee euregio's waarvan de gemeente lid is te weten Euregio Rijn-Waal en Euregio Enschede-Gronau. De jaarlijkse bijdrage bedroeg in 2005 € 10.200, vandaar dat een tekort van minimaal € 5.700 kan worden verwacht op deze post.

Product 63 Verkiezingen

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Geen verkiezingen in 2006; enkel wat onkosten m.b.t. onderhoud stemmachines.

Stand van zaken speerpunten:

N.v.t.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 67 Receptie en TIC

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

De herkenbaarheid voor de klanten wordt hiermee vergroot, klanten worden sneller te woord gestaan en indien nodig doorverwezen naar de (juiste!) persoon. Tevens zal dit in de back-office leiden tot een snellere afhandeling van aanvragen (producten en diensten).

Stand van zaken speerpunten:

Verbeteren van de professionaliteit (in de beantwoording van eenvoudige vragen) van TIC en receptie:

Is opgepakt middels een gerichte training die in juni gehouden wordt.

Verbeteren van de kwaliteit van de lijst van frequent gestelde en/of eenvoudig te beantwoorden vragen middels monitoring:

Het TIC inventariseert de vragen en zet deze uit naar de verschillende taakvelden. Elke tic-medewerker is inmiddels verantwoordelijk voor de invulling van de vragen (en antwoorden) van een tweetal taakvelden.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 68 Wet WOZ

Prognose:

Uitgaven:                                      €        	          0,00

Inkomsten:	voordeel              €              981,00

Analyse:

De WOZ beschikkingen zijn tijdig verzonden (dagtekening 28 februari 2006). In totaliteit hebben 60 burgers bezwaar gemaakt tegen de WOZ waarde.

Stand van zaken speerpunten:

Het (verder) optimaliseren van de WOZ bestanden:

Door het breder gebruik van de WOZ gegevens dient het WOZ bestand nog verder geoptimaliseerd gaan worden. Indien de gemeente niet aan de eisen voldoet die door de Waarderingskamer (de toezichthouder) zijn opgesteld kan dit leiden tot een aanbeveling en de verdere consequentie is dat de gemeente gekort gaat worden op de uitkering uit het gemeentefonds!.

Permanente systeemanalyse: het verwerken en beoordelen van de vraag- en verkoopprijzen:

De  permanente marktanalyse is uitgevoerd t/m december 2005.

Taxeren van objecten:

De voorbereidingen voor de nieuwe taxatieronde zijn afgerond. Momenteel worden de prognoses gedraaid en de verwachting is dat eind september de algehele hertaxatie is afgerond. Met ingang van dit jaar wordt dit een jaarlijks proces (in het verleden was dit een vierjaarlijkse cyclus)

Verzenden van WOZ-beschikkingen en afhandelen van bezwaren:

De WOZ beschikkingen zijn op 28 februari 2006 verzonden en momenteel worden de bezwaarschriften afgehandeld. In totaliteit hebben 60 burgers bezwaar gemaakt tegen de WOZ waarde.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 73 Algemeen bestuur

Prognose:

Uitgaven: 	voordeel €        42.500,00

Inkomsten:	              €                  0,00

Analyse:

Er is met een aantal acties en besluiten een belangrijke aanzet gegeven om te komen tot de beoogde verdere slagvaardige vertegenwoordiging.

Met de uitgaven worden raad en commissies in staat gesteld beoogd beleid vast te stellen en kaders te stellen; voor wat betreft de controle achteraf is de rekenkamercommissie bij uitstek geschikt.

Op 27 april jl. heeft de raad het besluit genomen tot instelling van een rekenkamercommissie en de benoeming van de externe voorzitter en vier leden. De feitelijke start van de werkzaamheden van deze commissie is rond 1 juli 2006, vandaar dat 50% van de uitgaven naar verwachting achterwege blijft.

Stand van zaken speerpunten:

Op basis van de nieuwe visie een nieuwe structuur voor de programmabegroting vormgeven:

Het procesplan voor de programmabegroting is in april aan de raad voorgelegd; op 23 mei vindt de eerst werkbijeenkomst plaats.

Verdere ontwikkeling dualisering en cultuurverandering:

Er is een vervolgbijeenkomst op de Quick scan dualisme in voorbereiding.

Rekenkamer(functie) vorm geven:

De raad heeft op 27 april 2006 besloten tot instelling van een rekenkamercommissie.

Verdere ontwikkeling raads- en commissiestelsel (o.a. op basis van uitkomsten evaluatie):

O.b.v.. de evaluatie zijn het reglement van orde en de commissieverordening herzien; het commissiestelsel is herzien.

Advies: Uitgavenraming verlagen met € 42.500 als gevolg van ten eerste een aframing van € 10.000 ten gevolge van minder commissievergaderingen en ten tweede een aframing € 32.500 als gevolg van start werkzaamheden rekenkamercommissie per 1juli 2006 in plaats van 1 januari 2006.

Programma 9: Openbare orde en brandweer

Product 70 Brand- en ongevallenbestrijding

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel  €         107.066,00

Inkomsten:	nadeel  €             5.000,00

Analyse:

Het totale budget zal worden overschreden hoofdzakelijk als gevolg hogere bijdrage VNOG. De bijdrage VNOG met betrekking tot de rampenbestrijding is daar in tegen fors lager. Ontwikkeling op het gebied van de gebruiksvergunning verlening en in het algemeen de organisatie van de brandweer in Nederland hebben geen invloed op de begroting van dit jaar. Eind dit jaar hopen we een duidelijk beeld te hebben omtrent deze ontwikkelingen en dan zullen we hierop op terug komen.

Eind dit jaar zal de post Ulft verhuizen naar gemeentewerken in Gendringen. Onderhoud aan de kazerne in Ulft is daarom niet meer nodig, daarom kan dit budget met € 5.000,-- worden verlaagd. Daarnaast een verhoging van de bijdrage aan de VNOG van € 112.066.00, deze vloeit voort uit de definitieve begroting 2006 van de VNOG. (de begroting van de VNOG geeft op product 72 rampenbestrijding een voordeel van € 76.763.)

Door ouderschapsverlof en cursussen is er een tijdelijk probleem ontstaan bij vergunningverlening (brandveiligheidvergunning). Het capaciteitsprobleem extern oplossen is organisatorisch geen optie. Er is gekozen om gedeelte van de capaciteit van het verlenen van de inhaalslag gebruiksvergunning hiervoor in te zetten. Deze optie is efficiënter en organisatorische goed in te passen. Daarnaast is de inhaalslag gebruiksvergunningen niet zo termijn afhankelijk dan de brandveiligheidvergunningen, echter de inkomsten uit leges met betrekking tot de inhaalslag gebruiksvergunningen zullen hierdoor minder ad. € 5.000,-- zijn.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn burgers, recreanten, ondernemers, etc. om een zo'n veilig mogelijk omgeving te creëren. Met betrekking tot de fysieke veiligheid zal dit grotendeels afhankelijk zijn van een goed functionerende gemeentelijke brandweer. Om deze veiligheid nu en in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen bieden zal zeker het taakveld brandweer verder ontwikkeld moeten worden.

Stand van zaken speerpunten:

Opzetten meerjarig oefen- en opleidingsplan:

Eind juni zal het meerjaren oefen- en beleidsplan gereed zijn.

Inhaalslag gebruiksvergunningen geheel 2006, project gereed 2010

Inhaalslag gebruiksvergunningen verloopt volgens schema. In 2007 zal hoogst waarschijnlijk het gebruiksbesluit worden ingevoerd. Dit betekent dat er minder vergunningen worden verleend maar daar in tegen er meer gehandhaafd moet worden. Bij de volgende MARAP (1 september) zal over de invoering van het gebruiksbesluit meer bekend zijn en kunnen we hier verder op terugkomen.

Uitwerken grensoverschrijdende samenwerking:

Najaar 2006

Beleidsplan toekomst brandweer Oude IJsselstreek:

Najaar 2006

Advies: Uitgavenraming per saldo verhogen met € 107.066 en de inkomstenraming verlagen met € 5.000.

Product 72 Rampenbestrijding

Prognose:

Uitgaven: 	voordeel  €          75.713,00

Inkomsten:	                €                   0,00

Analyse:

De gemeente heeft een actueel rampenplan en de geplande opleidingen voor de rampenbestrijdingsorganisatie hebben plaatsgevonden.

Stand van zaken speerpunten:

Actualiseren rampenplan en rampenbestrijdingsorganisatie:

Het rampenplan is in maart geactualiseerd vanwege de reorganisatie.

Rampenorganisatie in 2006 gemeentelijk/regionaal opleiden (district Achterhoek):

De opleidingen CRIB, communicatie, milieu/inzamelen besmette waren, juridische zaken en verslaglegging  hebben plaatsgevonden in het eerste kwartaal 2006.

Voorlichting aan burgers over risicosituaties geheel 2006:

De gegevens voor de risicokaart (in beheer bij de provincie) zijn aangeleverd. Daarnaast is een coördinator, autorisator en zijn invoerder aangewezen.

Advies: Uitgavenraming met € 76.763 verlagen als gevolg van definitieve begroting VNOG. (zie ook product 70).

Programma 10: Verkeer, vervoer en waterstaat

Product 29 Wegen

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel    €          20.050,00

Inkomsten:        voordeel €          14.000,00

Analyse:

Er is een inhaalslag nodig om het kwaliteitsniveau te halen voor wegen en bermen. Voor de bouwvak zal er aan diverse werken begonnen worden. Met de bermen is reeds een aanvang gemaakt.

Om het afgesproken kwaliteitsniveau te behalen is een inhaalslag in 2006 nodig.

Stand van zaken speerpunten:

Inspectie van alle verhardingen:

alle verharding is geïnspecteerd de gegevens worden verwerkt en tot een onderhoudsprogramma omgevormd

Advies: Uitgavenraming verhogen met € 20.050 doordat er achterstallig onderhoud is door het niet benutten van het budget 2005 terwijl de bermen slecht zijn. Aannemers zijn inmiddels bezig met onderhoud. De inkomstenraming verhogen met € 14.000 omdat de inkomsten voor afgelopen jaren zullen worden geïnd door de declaratie van de straatwerkbonnen (nutsbedrijven), mits daar personele inzet voor is.

Product 30 Verkeer

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel    €          9.500,00

Inkomsten:        voordeel €          1.750,00

Analyse:

Alle inspanningen voor het verkeer en de veiligheid van de burgers lopen op schema. Het zal voortdurend nodig zijn om verbeteringen aan te brengen. Niet alle zaken zijn te voorzien, met name de gladheidbestrijding zal een onzekere factor blijven. Overwogen kan worden om in de toekomst in regioverband een overleg op te starten, dit om de wegen die op elkaar aansluiten ook gelijktijdig te strooien.

Door de lang aanhoudende winter in het voorjaar is er meer zout verbruikt derhalve een verhoging budget van € 12.000.

De ondersteunende werkzaamheden van het externe bureau voor de realisatie van het GVVP vallen in omvang mee. De kosten worden gedrukt door de werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer uit te voeren. Voor 2006 wordt op dit budget € 2.000,- bespaard..

Het college heeft besloten dat over de periode 2006-2008 structureel een bedrag van € 7.000,- wordt opgenomen voor aanpassingen anwb bewegwijzering Varsseveld en Heelweg (totaal € 21.000,-). Dit project valt uiteen in drie deelprojecten die praktisch gezien het best in achtereenvolgende jaren kunnen worden uitgevoerd. Daarom het totaalbedrag van € 21.000,- als volgt verdelen: € 10.000,- voor 2006 (aanpassen bebording N18), € 2.500,- Voor 2006 wordt op dit budget € 4.000,- bespaard.

Er is nog geen rekening gehouden met een verleende ROVG subsidie van maximaal € 1.750,- voor de ondersteunende diensten van het externe bureau.

Stand van zaken speerpunten:

het uitvoeren van het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan:

Er wordt op dit moment gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). Dit GVVP wordt in de gemeenteraad van september behandeld.

maandelijks een werkgroep verkeer en aansluitend een verkeersspreekuur:

Lopend project.

het uitvoeren van het parkeerbeleid zoals dat beleidsmatig in het gemeentelijke verkeer en vervoerplan is opgenomen:

Lopend project.

het uitvoeren van het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan:

Zie bovenstaande.

Advies: Uitgavenraming per saldo bijramen met € 6.000 en de inkomstenraming verhogen met € 1.750.

Product 42 Openbaar vervoer

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel    €          1.200,00

Inkomsten:                       €              00,00

Analyse:

Over de bestaande budgetten zijn geen bijzonderheden te melden: er wordt binnen de begroting gewerkt en overschrijdingen zijn niet te verwachten. Wel wordt opgemerkt dat extra een bedrag € 1.200,- in de begroting moet worden opgenomen voor de buurtbus (collegebesluit van 11 april 2006).

Stand van zaken speerpunten:

Gestructureerd regionaal overleg Regio Achterhoek, viermaal per jaar in het kader van het Regionaal vervoerplan:

Lopend project.

Faciliteren van de openbaar vervoer routes en haltes voor de openbaar vervoermaatschappijen:

Lopend project. Er is bijvoorbeeld met steun van de gemeente een nieuw buurtbusproject gestart op de route Megchelen-'s Heerenberg.

Advies: Uitgavenraming verhogen met € 1.200,00. Het college heeft op 11 april 2006 besloten om voor 2006 via de Marap een budget vrij te maken ter hoogte van € 1.200,- voor een bijdrage in de reiskosten van de vrijwilligers van de buurtbussen.

Programma 11: Onderwijs

Product 58 Onderwijshuisvesting

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

In afwachting van de regeling van het gebouwenonderhoud en invulling van de functie van allroundmedewerker op de afdeling zijn een aantal werkzaamheden later opgepakt dan gepland.

Het voorzien in.

Voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting is een middel om de doelstelling te waarborgen en draagt bij aan een veilige schoolomgeving

Stand van zaken speerpunten:

Opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor alle onderwijsgebouwen (2e kwartaal 2006):

Zal worden opgestart als bekend is welk extern bureau het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen gaat uitvoeren.

Uitvoering uitbreiding/renovatie Weth. Berkhoffschool te Varsseveld (start 2e kwartaal 2006):

Vergunning verlening rond. Aanbestedingsprocedure gestart. Naar verwachting vindt eind mei de gunning plaats.

Voorbereiding brede school Terborg, aanbesteding 4e kwartaal 2006:

Volgens planning worden voor de zomer de concept investerings- en exploitatieopzetten  afgerond alsmede de huurintentieovereenkomsten

Uitvoering 1e en 2e kwaliteitsimpuls:

De planuitwerkingen voor de Leemvoort, De Wegwijzer, de Knienenbult en de Julianaschool zijn met de besturen opgestart.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 59  Overige onderwijsvoorzieningen

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €          88.020,00

Inkomsten:        voordeel  €          94.870,00

Analyse:

Wat betreft GOA is de periode 2002-2006 bijna afgerond en is periode 2006-2010 bijna opgestart. De plannen sluiten op elkaar aan, zaken die in gang gezet zijn worden waar nodig verbeterd in de komende periode.

Wat betreft WIN wordt de overgang naar nieuwe wetgeving (WI) lastig, van aanwezigheidsplicht naar de verplichting tot het behalen van taalniveau 2 en eigen verantwoordelijkheid. Nog veel onduidelijkheden wat betreft nieuwe wetgeving op dit moment. Het periodiek overleg met schooldirecties loopt goed.

Het schoolzwemmen zal per september starten zoals door de raad is gesteld in juni 2005

Het scheppen van inhoudelijke en materiële randvoorwaarden voor het functioneren van het onderwijs, waardoor iedere inwoner gebruik kan maken van onderwijsvoorzieningen. Daardoor bevorderen welzijn en participatie van de inwoner en zelfstandigheid (verder) bevorderen.

Stand van zaken speerpunten:

Afronden en evaluatie onderwijsachterstandenplan periode 2002-2006 (1e kwartaal 2006):

de GOA-monitor 2005 is ontvangen, de instellingen hebben hun verantwoording over het kalenderjaar 2005 toegezonden

Vaststellen onderwijsachterstandenplan periode 2006-2010 (juni 2006):

conceptplan 2006-2010 is in samenwerking met betrokken instellingen opgesteld en wordt 9 mei aan het college voorgelegd ter instemming om vervolgens door de raad van juni 2006 te worden vastgesteld. De te ontvangen rijksbijdrage is nog niet bekend, maar plannen zullen worden uitgevoerd passend binnen het rijksbudget.

WIN/oudkomers: nieuwe wetgeving 2006 afwachten; start projecten plan Bruggenbouwers en Politika Allochtona (januari 2006)

De startnotitie nieuwe Wet Inburgering wordt momenteel uitgevoerd. Eerste stappen richting nieuwe wetgeving zijn gemaakt. Bruggenbouwers: kandidaten zijn geworven. Politica Allochtona: cursus is afgerond, in juni volgt certificaatuitreiking.

Periodiek overleg met schooldirecties en schoolbesturen (2e en 4e kwartaal 2006)

Overleg heeft plaatsgevonden in maart, in oktober is het volgende overleg gepland.

Afsluiten convenant onderwijsbegeleiding (2e kwartaal 2006)

Convenant is opgesteld, zal voor de zomervakantie worden ondertekend. Regionaal initiatief.

Volwasseneneducatie: opstellen onderwijsplan 2007 op regionaal niveau (4e kwartaal 2006):

periodiek overleg met werkgroep Volwassenen Educatie om VE-ontwikkelingen binnen regio te bespreken; periodiek overleg met werkveld (welzijnswerk en onderwijs ter optimalisering van Volwassenen Educatie in de gemeente Oude IJsselstreek

Plan schoolzwemmen vaststellen (1e kwartaal 2006):

Met scholen is het schoolzwemmen tot stand gekomen gemeentebreed. Op 9 mei beslist college hierover, daarna ter kennisname naar cie zorg en welzijn. In september gaat schoolzwemmen gemeentebreed in.

Advies: De inkomstenraming verhogen met € 79.870 dit betreft ten onrechte niet geraamde rijksfinanciering van onderwijsbegeleiding, daarnaast dient de uitgavenraming verhoogd te worden met € 130.000 dit betreft enerzijds de doorbetaling van de genoemde € 79.870 en daarnaast een bedrag van € 50.130 autonome middelen die niet geraamd zijn. Aangezien de rijksmiddelen vanaf augustus 2006 rechtstreeks naar de scholen gaan is ten onrechte het autonome deel ook niet geraamd terwijl deze bijdrage in de begroting dient te blijven staan. Wel is het zo dat zoals afgesproken in het convenant 2005-2008, deze autonome bijdrage met 10% verminderd. Daarnaast dient de inkomstenraming te worden verhoogd met € 25.000 i.v.m. niet geraamde ouderbijdrage schoolzwemmen.

Programma 12: Cultuur, recreatie en sport

Product 5 sportfacilitering

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €          8.500,00

Inkomsten:                        €                 0,00

Analyse:

In het 1e kwartaal 2006 zijn de productverantwoordelijke personen gewijzigd. Het totaal overzicht is nu nog niet duidelijk verwachting meer duidelijkheid 2 of 3e marap. Ook het aansturen van de werkzaamheden waren onduidelijk. Hierdoor geen juiste overzicht welke werkzaamheden wel / niet zijn afgerond / opgestart. Budgetten waren over div. posten verdeeld, niet duidelijk zichtbaar. Dit is nu aangepast waardoor er nu een duidelijker overzicht is ontstaan waardoor rapportage 2e marap beter / juister zal zijn.

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de huidige budgetten toereikend zullen zijn. Het enige waar een naar verwachting budgetoverschrijding zal plaatsvinden is de post personeel van derden. Het budget op dit moment bedraagt € 40,000,-- naar verwachting is er een bedrag van € 65,000,-- nodig (bij de 2e marap is er waarschijnlijk meer duidelijkheid en dient er mogelijk een begrotingswijziging plaats te vinden). In verband met langdurig ziekteverzuim de vacaturestop administratief medewerker en de grote hoeveelheden aan verlof welke nu bij het vaste personeel aanwezig is. Om deze problematiek  op te vangen  zal er  extra personeel (extern) nodig zijn. In de tweede marap zal hier uitsluitsel over worden gegeven.

De duur van het schoolzwemmen is nu nog tot einde schooljaar 40 weken in zwembad de Blenk In het volgend schooljaar is de duur van het schoolzwemmen nog maar 30 weken dat zal voor de zomer van 2007 tot gevolg hebben dat er de formatie die met schoolzwemmen belast was dan ingezet kan worden in het buiten bad. Daardoor zal er in 2007  minder uren noodzakelijk zijn  van  personeel van derden.

Stand van zaken speerpunten:

Beheer en verhuur van accommodaties in nieuw beleid vastgelegd (1 januari 2006):

uitstellen tot 1 januari 2007.

Dat beleid consequent en consistent toepassen (vanaf 1 januari 2006):

uitstellen tot 2007

Optimaliseren van beheer (in 2006):

2006 uitwerken en uitvoering 2007.

Op één lijn brengen van beheercontracten (2006):

2006 uitwerken / uitzoeken, gereed 2006 / 2007

Advies: Uitgavenraming verhogen met € 8.500 aangezien de raming voor het onderhoud velden door Wedeo is 2 jaar niet aangepast. Wedeo heeft wel jaarlijks index toegepast waardoor de uitgaven hoger zullen uitvallen dan de raming. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk en moeten worden uitgevoerd.

Product 32 Ecologie

Prognose:

Uitgaven: 	voordeel  €            1.700,00

Inkomsten:        voordeel  €            2.500,00

Analyse:

De behoefte aan financiële bijdragen aan natuur- landschapsontwikkeling en beheer blijkt groter dan het beschikbare budget (de wachtlijst van subsidievragers krimpt niet). Het budget loopt echter wel in de pas met de mogelijkheden aan ambtelijke inzet, waardoor geen overschrijding wordt verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                        Naar verwachting zullen er 2 x zoveel kapvergunningen worden verstrekt in 2006, waardoor de inkomsten € 2500, - hoger uit zullen vallen.

Stand van zaken speerpunten:

Het realiseren van de natte en droge Ecologische Verbindingszones voor 2018:

Op het ogenblik wordt gewerkt aan uitvoeringsplannen voor de EVZ Oude IJssel (Engbergen, de Hutten Noord en Zuid). De Boven Slinge is tijdelijk in de wacht gezet door de trekker (Waterschap).

Het opstellen van het projectplan EVZ Da'sgoed en plan Boomkikker:

In overleg met de gebiedscommissie wordt een voorlichtingsavond in juni voorbereid, waar het concept-uitvoeringsplan zal worden toegelicht.

Doorlopend ingaan op cofinancieringen en stimuleren particuliere initiatieven bij de EVZ-realisaties:

Er is nog steeds veel vraag naar subsidie (en advies) voor aanleg- en beheersprojecten. M.n. erfbeplantingen en beheer van elzensingels en knotwilgen.

Advies: De uitgavenraming verlagen met € 1.700 aangezien het tot nu toe bestede bedrag is gebruikt voor natuursubsidies (weidevogelbescherming en educatieproject Bijenvereniging). Van het resterende bedrag zal een gering deel nog voor boomfeestdag nodig zijn. Ongeveer € 1700,- zal dit jaar niet gebruikt worden. De inkomstenraming verhogen met € 2.500 omdat, in het eerste kwartaal van 2006 zijn ruim 2 keer zoveel vergunningen aangevraagd dan in het eerste kwartaal van 2005. De prognose is derhalve dat de legesinkomsten verdubbelen en er dit jaar een voordeel is van € 2.500,-

Product 36 Monumentenzorg

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €            1.413,00

Inkomsten:                        €                   0,00

Analyse:

Cultureel erfgoed levert een bijdrage aan de kwaliteit van de kernen en het buitengebied.  Cultureel erfgoed draagt bij aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Cultureel erfgoed zegt iets over het karakter en het verleden van de streek en is daarom voor veel mensen heel waardevol, ook vanuit het oogpunt van educatie.

Stand van zaken speerpunten:

Het harmoniseren van het monumenten(subsidie)beleid:

De conceptnotitie is klaar, het is de bedoeling deze in de raad van september vast te laten stellen

Advies: De uitgavenraming verhogen met € 2.200 aangezien als gevolg van een hogere vergaderfrequentie voor respectievelijk de leden van de monumentencommissie en het gelders genootschap van 6 naar 10 x per jaar zullen de kosten hoger uitvallen.

Product 41 recreatie en toerisme

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €           11.700,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

Er is sprake van een toenemende behoefte aan vrijetijdsbesteding in het landelijk gebied. Dit zowel als lokale uitloopmogelijkheid voor het stedelijk gebied, maar ook als verbindende schakels in toeristische netwerken.  Gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector, wordt de recreatieve sector zowel in het Reconstructieplan Achterhoek & Liemers als in het nieuwe Streekplan als een belangrijke ruimtelijke en economische drager genoemd om de vitaliteit van het landelijk gebied te waarborgen. Gestreefd wordt naar een combinatie van functies (waterberging, natuur, landbouw en toerisme). Recreatie & Toerisme is als speerpunt van beleid van de gemeente Oude IJsselstreek benoemd. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de leefbaarheidsambities op grond van de visie "Op weg naar 2020".

Stand van zaken speerpunten:

Harmoniseren van het recreatief toeristisch beleid van de twee voormalige gemeenten (opschalen TROP Wisch), gereed medio 2006; aandacht voor regionale afstemming en ontwikkeling,     de "as Montferland - Enschede.  Recreatief-toeristische imput leveren binnen de uitwerking van het groeiscenario 2006. Verder implementeren van de ontwikkelingsvisies van Engbergen en het Zwarte Veen (2005 -  2012; co-financieringsvoorstellen richting provincie medio 2006:

In de loop van het jaar 2006 wordt een regionaal TROP opgesteld (RUP-project). Hierin worden de regionale hoofdstructuren vastgelegd. Hierop kunnen we lokaal aansluiten. De tijd ontbreekt om een start op lokaal niveau te maken.

Met de VVV vindt overleg plaats over de subsidievoorwaarden. Dit moet medio 2006 zijn afgerond. Momenteel vindt op regionaalniveau onderzoek plaats naar de harmonisatie van R&T-samenwerkingsstructuren.

bijzondere aandacht wordt geschonken aan fiets-, wandel- en ruiterpaden:

Het initiatief van de St. Kerk- en fietspaden Sinderen wordt ondersteund. De tijd ontbreekt om dit gemeentebreed aktief op te pakken.

Advies: De uitgavenraming verhogen met € 11.700 aangezien 16-5-'06 is een aanvullend collegebesluit genomen om het gemeentelijk deel in de de kosten van aanleg van recreatieve paden te Sinderen ter grootte van € 11.700,- ten laste te brengen van de 1e marap. Het ABT heeft eind verleden jaar een beroep op een hogere bijdrage gedaan. Dit is voor de Achterhoekse gemeenten reden geweest om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de verschillende organisatiestructuren te stroomlijnen. De consequenties m.b.t. hogere of lagere bijdragen zijn op dit moment onbekend.

Product 49 Bibliotheek

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €           18.259,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

Geen

Stand van zaken speerpunten:

Aansluiten bij landelijk project Gids:

Gerealiseerd

Planvorming nieuwbouw bibliotheek in Ulft (2006; start uitvoering in 2007):

Geen acties in ondernomen.

Uitvoering vernieuwingsagenda:

Er is een nieuw stichtingbestuur Oude IJsselstreek/Aalten gekomen in het kader van de bibliotheekvernieuwing.

Opheffen bibliotheek Etten en zoeken naar alternatieve bibliothecaire dienstverlening:

Er zijn gesprekken gevoerd met bibliotheek Etten, waarbij een opening gevonden lijkt om op te heffen, indien hergebruik gerealiseerd kan worden.

Advies: Uitgavenraming verhogen met € 18.259,00. Bij raadsbesluit van 27 september 2005 (B&W week 39) is namelijk akkoord gegaan de budgetsubsidieovereenkomst basisbibliotheek “Achterhoekse Poort” voor een bedrag van € 989.250, dit is € 18.259 hoger dan opgenomen in de primitieve begroting voor 2006.

Product 50 Cultuur en kunst

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €             5.000,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

geen

Stand van zaken speerpunten:

Harmoniseren bestaande beleidsstukken beeldende kunstbeleid en cultuurbeleid (2006):

Nog niet gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan Gebiedsgericht Cultuurbeleid Achterhoek, waarbij de optie is om vóór 2008 te komen tot beleidsplan per gemeente, gebaseerd op gebiedsgericht cultuurbeleid.

Inhoudelijke impuls geven aan kunst en cultuur binnen het project De Hutten (1e kwartaal 2006)

Het Cultuurcluster is als project uitgezet met een externe projectmanager en voeding door beleidsmedewerker Kunst en Cultuur.

Evaluatie van het project "Silvolde Cultuurdorp" :

Evaluatie 2005 vindt plaats in juni/juli 2006. Daarna vindt een doorkijk plaats naar 2007, waarbij de initiatieven richting

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 51 Sport

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €           20.000,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

De voortgang binnen het product sport loopt volgens planning. In financieel opzicht is als bijzonderheid alleen te melden dat er een overschrijding zal zijn binnen subsidiëring sportverenigingen. Daar is echter een plausibele verklaring voor. In de aanloop naar de begroting 2006 is de nullijn het uitgangspunt geweest. Ten aanzien van de subsidiëring van het verenigingsleven heeft het college in december 2005 echter expliciet besloten om de bevroren subsidies binnen het vm Wissche deel niet nogmaals te bevriezen. Na twee jaren achtereen de nullijn te hebben gehanteerd worden de verenigingen uit vm Wisch weer op het gebruikelijke subsidieniveau gesubsidieerd. Dat brengt een overschrijding met zich mee van circa € 20.000,--.

Met de uitvoering van de BSI wordt een stimulans gegeven aan de (georganiseerde en ongeorganiseerde) amateursport in de gemeente Oude IJsselstreek, met als doel meer mensen aan het sporten te krijgen c.q. te betrekken bij sport en bewegen. Hiermee wordt ondermeer de volksgezondheid bevordert. Na afloop van de breedtesportimpuls heeft de gemeente op basis van de projectsubsidievoorwaarden de verplichting om ingezet beleid. De doelstellingen als gesteld in de projectaanvraag zullen voor een groot gedeelte gehaald worden.

Stand van zaken speerpunten:

Subsidieverstrekking o.b.v. subsidieregeling vm. Wisch en vm. Gendringen:

subsidieaanvragen stromen momenteel binnen en worden als bulk afgehandeld. Streefdatum uitbetaling subsidie: eind juni.

Uitvoering Breedtesportimpuls Gendringen en Wisch (2003 t/m medio 2006):

BSI verloopt volgens projectplan. Momenteel wordt veel aandacht besteed aan het structureel  implementeren van de ingezette impuls bij het verenigingsleven en het onderwijs.

Harmonisatie accommodatiebeleid (medio 2006):

Aan de herijking/harmonisatie van de oude subsidieregeling zal gedurende 2006 verder vormgegeven worden. Vanuit de raadsdiscussie breed welzijn zullen nieuwe uitgangspunten vloeien die  vertaald gaan worden in de nieuwe (tarieven- en) subsidieregeling.

Advies: Prognoses leiden vooralsnog niet tot een begrotingswijziging. In de aanloop naar de begroting 2006 is de nullijn uitgangspunt geweest. Er is besloten om in 2006 de subsidieregelingen van vm. Wisch en vm. Gendringen overeind te houden, waarbij de nullijn geen uitgangspunt moest zijn. Vervolgens is december 2005 echter expliciet besloten om de bevroren subsidies binnen het vm Wissche deel niet nogmaals te bevriezen. Op dit moment stromen alle subsidieaanvragen binnen en worden deze verwerkt. Daarbij bestaat (na circa 80% van de subsidiebedragen sportverenigingen berekend te hebben) de verwachting dat er een overschrijding van het budget zal zijn van circa 20.000,--. In de 2e Marap, zodra alle subsidieaanvragen afgehandeld zijn, kan hierover meer duidelijkheid gegeven worden.

Programma 13: Werk en inkomen

Product 56 Werk en inkomen

Prognose:

Uitgaven: 	   nadeel  €         207.749,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

WSW:

Wedeo Doetinchem zit momenteel volop in het proces van reorganisatie in het kader van de modernisering Wsw. Het college heeft ingestemd met deze reorganisatie en de kosten (een bedrag van € 334.400,=) worden door Wedeo opgenomen in de meerjarenbegroting 2007. In de begroting 2005 is een verplichting opgenomen van € 64.000,= t.b.v. 2006. Door de ingezette reorganisatie, waarbij Wedeo zich laat leiden door de uitgangspunten in de plannen voor de modernisering van de Wsw, wijzigt Wedeo de koers en richt zij zich minder op het bieden van beschermde werkplekken. Daarentegen richt zij zich meer op detachering en uitlening van medewerkers. Dit levert een forse kostenbesparing op en komt de doorstroming op de arbeidsmarkt ten goede. Inmiddels is de beoogde verdeling van de reorganisatiekosten naar gemeenten door ons opgevraagd.

Werkelijke reorganisatiekosten 2005 doorberekend naar de gemeente Oude IJsselstreek           : € 115.260,=

Begrote reorganisatiekosten 2006              “                  “                “                  “                            : -  156.749,=

Begrote reorganisatiekosten 2007              “                  “                “                  “                            : -    62.388,=

Totaal                                                                                                                                                  : € 334,397,=

Gezien de opgenomen verplichting van € 64.000,= in de begroting 2005, dient in de marap voor 2006 een begrotingswijziging doorgevoerd te worden, verhoging van het bedrag met (115.000 + 156.749 – 64.000=) € 207.749,=.

Het restantbedrag van de reorganisatiekosten ad € 62.388,= wordt in de begroting 2007 opgenomen.

De arbeidsparticipatie wordt bevorderd en werkgelegenheid wordt gegarandeerd voor personen die ten gevolge van psychische en/of fysieke beperkingen niet in staat zijn om aan het reguliere arbeidsproces deel te nemen. Door het geleverde individueel maatwerk is de doorstroming bevorderd. Werk gaat voor inkomen. Werk voorkomt -veelal- sociaal isolement, armoede en beperkt het mogelijk misbruik van sociale voorzieningen.

Stand van zaken speerpunten:

Beoordelen diverse beleidsstukken en verantwoordingen ISWI (geheel 2006):

Begroting 2006 is bijgesteld na toetreding gemeente Aalten en verantwoording 2005 is nog niet ontvangen.

Beleidsregels vaststellen gericht op beperking aantal uitkeringsgerechtigden:

Het beleidsplan van de ISWI richt zich in sterke mate op het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze aanpak begint al bij de poort en met name jonge en nieuwe uitkeringsvragers worden in eerste instantie direct doorgeleid naar werk.

Onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking in een groter regionaal verband (2006):

Vanuit de regio Achterhoek worden initiatieven ondersteund om te komen tot verdere samenwerking in de regio Achterhoek. Vanuit de Oost-Achterhoek wordt gewerkt aan 1 concept sociale dienst voor alle gemeenten, in de richting van 1 bedrijfsverzamelgebouw.

Advies: Uitgavenraming verhogen met € 207.749 i.v.m. nadeel op de reorganisatiekosten Wedeo hiermee is reeds ingestemd (B&W week 2 2006).

Product 66 Inkomensondersteuning

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €           66.300,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

Het bestaansrecht van het zorgloket komt tot uitdrukking in de door haar uit te voeren taken. Hierbij streeft de gemeente Oude IJsselstreek naar een hoog niveau van dienstverlening en een goede bereikbaarheid van de zorg- en inkomensvoorziening van de individuele burgers. Uit het Klant.Tevredenheids.Onderzoek. komt het zorgloket zeer gunstig naar voren: de gemiddelde score komt uit op een 8. Intern moeten nog echter de nodige zaken aangepakt worden m.b.t. heldere richtlijnen, werkinstructies, informatievoorziening en automatisering. Samengevat zijn wij op de goede weg om de organisatie verder uit te bouwen.

Er ontstaat een voordeel van € 5.000 op minimabeleid aangezien op basis van de huidige uitgaven  t/m april 2006 een voordelig saldo  wordt verwacht.

Op het budget van de schuldhulpverlening ontstaat een nadeel van € 35.000, op basis van de uitgaven van 2005 is het beeld van 2006 vergelijkbaar qua omvang. Bij de tweede marap 2005 is het budget voor schuldhulpverlening bijgesteld, deze wijziging is nog niet opgenomen in de begroting 2006.

Een is een nadeel van € 5.000 op de bijzondere bijstand, dit nadelige saldo is o.a. te wijten aan de extra aanvragen voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering en het premiebedrag van € 5,-- dat voor de kinderen t/m 18 extra in rekening wordt gebracht bij de gemeente.

Op het budget voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen ontstaat een nadeel van € 40.000 aangezien de stand per 9 mei 2006 576 toekenningen, 11 gedeeltelijk toegekend en 140 afwijzingen. De uitgaven in 2005 bedroegen  €  254.000-. Vandaar de bijraming van € 40.000,--, die nog niet is opgenomen in de begroting 2006.

Voordeel van € 8.700 op het budget voor de cliëntenraad, aangezien op basis van de uitgaven van 2005 en aangezien er voor de uitgaven voor het jaar 2006 weinig veranderd, hebben we te maken met een voordelig saldo .

Stand van zaken speerpunten:

Implementeren van het vraaggericht werken (relatie met WMO) binnen een integrale benadering a.d.h.v. het plan van aanpak:

Binnen de brede zorgloketaanpak is in de intake hier ruim aandacht voor.

Structurele aanpak van de (integrale) schuldhulpverlening:

Hierbij is recentelijk een convenant afgesloten tussen de Stadsbank, Parès, Wisch wonen en de gemeente. Onderzocht wordt in het kader van de preventieve aanpak of meerdere participanten hier in kunnen deelnemen.

Digitaliseren dossiers:

Maakt onderdeel uit van het verbeterings-c.q. kwaliteitsplan om te streven voor 1 januari 2007 aanvragen te digitaliseren.

Advies: Uitgavenraming op dit product verhogen met per saldo € 66.300

Programma 14: Volksgezondheid en milieu

Product 25 Reiniging afvalverwijdering

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel    €          15.678,00

Inkomsten:        voordeel €          54.345,00

Analyse:

De verwachting is gerechtvaardigd dat het totale product van reiniging/afvalverwijdering een positief resultaat zal opleveren. Door de huidige opzet van de huisvuilinzameling wordt aan de doelstelling en de wettelijke eisen voldaan.

Stand van zaken speerpunten:

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid ( DIFTAR):

Dit jaar en volgend jaar worden sorteeranalyses uitgevoerd. Verder worden dit jaar conform besluitvorming onderhandse aanbestedingen uitgevoerd voor glas- en kca-inzameling.

Advies: De uitgaven raming verhogen per saldo verhogen met € 20.018,-- ten gevolge van de fluctuaties in het aanbod van afval en de prijzen van de verwerking van afval. De inkomstenraming verhogen per saldo met € 54.345,-- ten eerste vanwege een meeropbrengst van de afvalstoffenheffing, te tweede vanwege een meeropbrengst ingezameld textiel en oud papier.

Product 27 Riolering

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

De tot op heden aangeleverde gegevens geven geen aanleiding tot het aanpassen van zaken. Een goede opvang en transport van afvalwater en regenwater beperken de overlast voor de bevolking. Met name stank- en wateroverlast kunnen hierdoor voorkomen worden.

Stand van zaken speerpunten:

Uitvoering geven aan het gestelde in het GRP. Aanleg randvoorzieningen tot 2008.:

Op dit moment wordt het huidige GRP herzien. Nog niet afgeronde zaken zullen overgenomen worden in het nieuwe plan. De verwachting is dat dit jaar alle randvoorzieningen aangelegd zijn.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 46 Handhaving

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

De uitvoering van het handhavingprogramma verloopt volgens plan. Bij de uitvoering van het programma kan in de nabije toekomst wel een probleem ontstaan als gevolg van de ziekte van een medewerker. Het ziet er naar uit dat dit een langdurige kwestie wordt. Wellicht is hierover bij de volgende marap meer te rapporteren. Door te werken vanuit een transparant programma en een consequente uitvoering van dit programma zal op termijn het gevoel van veiligheid en rechtszekerheid bij de burger toenemen.

Voor 2006 staan 500 bouwcontroles gepland. Tot nu toe hebben er 195 bouwcontroles plaatsgevonden . Daarbij is 17 keer een bouw stilgelegd.

Stand van zaken speerpunten:

toegevoegd speerpunt: handhaving permanente bewoning recreatiepark ’t Isselt :

Voorstel tot handhaving  is voorgelegd aan het college

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 47 Milieuvergunningen

Prognose:

Uitgaven: 	    	     €                 0,00

Inkomsten:   voordeel         €             100,00

Analyse:

De uitvoering van de milieuvergunningverlening verloopt volgens plan. Het budget wordt gebruikt voor ondersteuning van adviseurs bij het verlenen van milieuvergunningen. Ondersteuning wordt alleen gevraagd indien kennis ontbreekt of indien het efficiënter is ondersteuning in te huren. De uitgaven zijn afhankelijk van de behoefte aan externe ondersteuning. De prognose is dat de kosten binnen het begrote budget blijven. In gevallen van Frico en Wanders is externe ondersteuning ingezet.
Er zijn dit jaar 10 milieuvergunningen verleend en er zijn er 58 in uitvoering zodat de planning van 60 gehaald zal worden.

De kosten van het akoestische adviesbureau zijn afhankelijk van het aantal ontwikkelingen die zich op het industrieterrein Akkermansweide afspeelt. In totaal is in 2 gevallen het adviesbureau ingeschakeld; de rekening moet nog komen.

Het vertrekken van milieu-informatie is een wettelijke verplichting waarvoor geen leges in rekening mogen worden gebracht. Voor het verstrekken afschriften van milieu-informatie worden leges gevraagd. De informatieverlening verloopt volgens plan. De prognose is dat de inkomsten hiervan € 100,- boven het begrote budget van € 0,0 liggen. Voor het verstrekken van milieu-informatie wordt in het kader van de Wet Arhuus en de digitale dienstverlening gezocht naar mogelijkheden van het verstrekken van informatie via Internet.

Stand van zaken speerpunten:

Het opstellen van het geluidbeleid (vergunningenbeleid):

Het opstellen van het geluidsbeleidsplan is via de Regio Achterhoek uitbesteed aan adviesbureau Van der Boom.

Advies: De inkomstenraming verhogen met € 100,-- in verband met het opnemen van de raming voor het heffen van leges inzake milieu-informatie.

Product 48 Milieuzorg algemeen

Prognose:

Uitgaven:      nadeel	    €      66.587,--

Inkomsten:   voordeel         €     43.820,--

Analyse:

Bij dit onderwerp gaat het vooral concretiseren van milieubeleid in uitvoerbare maatregelen. Concreet gaat het om energiebesparende maatregelen, verzetten van grond waarbij rekening wordt gehouden met de bodemkwaliteit en het geven van voorlichting. Waar mogelijk worden deze ontwikkelingen regionaal voorbereid. Enerzijds om de afstemming binnen de regio te bevorderen en anderzijds om efficiënter te werken. 
De uitvoering verloop volgens planning. De uitgaven blijven binnen de begroting. Weliswaar is het opstellen van een regionale bodemkwaliteitskaart niet begroot maar de kosten kunnen van het bestaande budget plus de te ontvangen subsidie worden bestreden.

Milieuzorg draagt bij aan een milieubewuste en duurzame afweging bij het maken van keuzes op bedrijfsniveau.
Klimaatbeleid draagt bij aan duurzaam en beter wonen. 
Voorlichting en educatie draagt bij aan duurzaamheid door het milieubewuster maken.
Het verstekken van bodeminformatie draagt bij aan duurzaamheid omdat voorkomen wordt dat op verontreinigde grond wordt gebouwd.
Bodemsaneringen, bodembeleid  en bodemkwaliteitskaart dragen bij aan een duurzame bodem en bespaart kosten bij het verzetten van grond.

De verwachte werkelijke externe uitgaven (BANS) bedragen voor 2006 €  35.000,-- en deze zullen ten laste worden gebracht van de reeds ontvangen subsidiegelden welke is de reserve klimaatbeleid is gestort. Het verrekenen van de gemaakte ambtelijke uren zijn hierin nog niet meegenomen.

Van het budget bodemonderzoeken worden de kosten van het bodemonderzoek van de gemeentewerf en Rolflex betaald. Deze kosten worden geraamd op € 4.500,- zodat het restbudget € 1.200,- is. Van het restbudget plus de te ontvangen subsidie samen kunnen de kosten voor de regionale bodemkwaliteitskaart (kosten extern adviesbureau + extra bodemonderzoeken witte lekken) voor een totaalbedrag van € 10.000,-  worden betaald.

Deze kaart is van groot belang t.b.v. het optimaliseren van het grondverzetbeleid.

Bodemonderzoek- en saneringsprojecten die bestuurlijk van belang zijn: De Hutten (m.n. het aanbestedingsverhaal),

Boterweg Silvolde, Prins Bernhardstraat Silvolde, Schrijversbuurt Gendringen, Rolflex/gemeentewerf Gendringen

de kapitaallasten mbt het project Leneman waren abusievelijk niet geraamd ad. € 22.767,--

De inkomstenraming verhogen met per saldo € 43.820,-- doordat er enerzijds een subsidie wordt ontvangen

inzake de bodemkwaliteit en anderzijds er een bijdrage vanuit de reserve klimaatbeleid wordt gedaan.

Op basis van het aantal verrichtte infoscans is de prognose dat de legesinkomsten overeenkomen met het begrote bedrag. (op 1 mei zijn al 108 infoscans afgegeven)

Stand van zaken speerpunten:

Het uitvoeren van het klimaat- en dubobeleid:

De jaarlijkse rapportage ter verantwoording van de subsidie is afgerond.

Het opstellen van het geluidbeleid.

Het opstellen van het geluidsbeleidsplan is via de Regio Achterhoek uitbesteed aan adviesbureau Van der Boom.

De werkzaamheden worden in het tweede kwartaal van 2006 afgerond. Het beleidsplan wordt daarna in procedure gebracht.

Het opstellen van het bodembeleid (grondverzetbeleid.:

Het opstellen van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeleid worden regionaal voorbereid. Voor de bodemgegevens is hiervoor opdracht verleend aan een adviesbureau.

De werkzaamheden worden in het vierde kwartaal van 2006 afgerond. Het beleidsplan wordt daarna in procedure gebracht.

Advies: De uitgavenraming verhogen met per saldo € 66.587,-- en de inkomstenraming verhogen met per saldo € 43.820,--.

Product 53 Volksgezondheid

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

De uitvoering van het volksgezondheidsbeleid verloopt min of meer volgens plan. Vanwege het tijdelijk ontbreken van ambtelijke capaciteit zijn in het eerste gedeelte van 2006 geen nieuwe onderwerpen opgepakt.

Stand van zaken speerpunten:

Jeugdgezondheidszorg: continueren en uitvoeren project integrale JGZ Achterhoek:

De uitvoering verloopt min of meer volgens plan; vanwege het tijdelijk ontbreken van ambtelijke capaciteit worden op dit moment geen nieuwe initiatieven opgepakt.

Volksgezondheid: opstellen en uitvoeren nota lokaal volksgezondheid:

In de zomer 2006 zal de evaluatie van de lopende nota volksgezondheid worden geëvalueerd, op grond waarvan in de herfst een nieuwe nota lokaal volksgezondheidsbeleid zal worden opgesteld

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 64 Lijkbezorging

Prognose:

Uitgaven:      nadeel	    €       4.500,--

Inkomsten:   voordeel         €      6.775,--

Analyse:

M.b.t. de begraafplaats Rentinkkamp is er een werkgroep in het leven geroepen om de administratie en het beheer onder de loep te nemen. Het is gebleken dat er veel onduidelijkheden zijn m.b.t. handelwijze in het verleden, vooral wat betreft de verlenging van eigendomsrecht en het onderhoudsrecht. Tevens zijn er op het gebied van beheer dusdanig nieuwe ontwikkelingen die de aandacht verdienen. Hiermee wordt eind mei gestart.

Door accurate bijhouding van de begraafplaatsadministratie en goede communicatie met de beheerder van de begraafplaats wordt zorgvuldigheid betracht ten aanzien van de nabestaanden. Door het besluit van het college om de kosten lijkschouwing niet meer te verhalen op de nabestaanden, is er veel onrust en onbegrip bij de burgers weggenomen.

Vorig jaar meer graven uitgegeven. Gezien de cijfers tot 1 mei is de verwachting dat ook dit jaar weer meer graven uitgegeven worden. Hierdoor zullen naar verwachting de legesinkomsten toenemen. (€ 10.140)

Bij uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem van 24-1-2006 is bepaald dat lijkschouwing een publiek belang en geen individueel belang is. Het college heeft besloten de kosten van lijkschouwing niet meer in rekening te brengen bij de nabestaanden. Hierdoor alleen nog uitgaven (stijging van de uitgaven van € 4.500,--) en geen inkomsten meer (daling € 3.365,--). Tevens is het bedrag veel te laag begroot.

Stand van zaken speerpunten:

De begraafplaatsadministratie en de beheersverordening onder de loep nemen. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen die hier dit voorjaar mee gaat starten.

Advies: De uitgavenraming verhogen met € 4.500,-- en de inkomstenraming verhogen met per saldo € 6.775,-- .

Programma 15: Ruimtelijke Ordening

Product 31 Bestemmingsplannen

Prognose:

Uitgaven:      nadeel	    €       9.580,--

Inkomsten:   voordeel         €      9.580,--

Analyse:

Voor ten behoeve van (bouw)plannen van derden in te winnen externe adviezen, is door derden vooraf € 9.580,-- betaald, waarna door de gemeente opdracht wordt verleend aan stedenbouwkundig om advies uit te brengen.

Naar verwachting zal her totale budget herziening bestemmingsplannen noodzakelijk zijn in verband met de wettelijk verplichte herziening van het bestemmingsplan Buitengebied de actualisering van het ontwerpstructuurplan Ulft en herziening diverse verouderde bestemmingsplannen.

Het aantal aanvragen RO-vrijstellingen bedraagt tot nu toe 9 stuks.

Stand van zaken speerpunten:

Actualiseren van bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar gereed eind 2007:

actualiseren is een voortdurend proces, wettelijke dienen alle bestemmingsplannen iedere 10 jaar te worden geactualiseerd.

Planologische voorbereiding van de ontwikkelingsprojecten als De Hutten Noord, het Centrumplan Terborg-fase I, het Centrumplan Ulft en de Brede School Terborg gereed 2005-2010:.

bp de Hutten, gereed voor toezending naar instanties voor verplicht vooroverleg ex art. 10 Wro. Centrumplan wordt structuurplan aangepast Terborg voorbereidingsbesluit van kracht. Brede school bouwplanvorming in afrondende fase

Het tot stand brengen van kwalitatieve multifunctionele woonprojecten binnen de kaders van wonen, zorg en welzijn; in 2006/2007 De Brede School Terborg en in 2007 De Lichtenberg Silvolde:

planvorming Brede school in afrondende fase.

Uitvoering groeiscenario door middel van extra woningbouw 2006-2015:

bouw woningen Hutten zuid in volle gang, Hutten aanvang na bouwvak. Eskopje in procedure. Maasstraat Ulft bouwplan vergund. Zaagmolenpad nagenoeg volgebouwd.

Advies: Uitgavenraming verhogen met € 9.580,-- als gevolg van het inwinnen van stedenbouwkundige adviezen inzake individuele aanvragen van wijzigingen bestemmingsplan. De inkomstenkant verhogen met € 9.580,-- als gevolg van het in rekening brengen van stedenbouwkundige adviezen.

Product 34 Stads- en dorpsvernieuwing

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Geen

Stand van zaken speerpunten:

Niet van toepassing

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 43 Bouw- en reclamevergunningen

Prognose:

Uitgaven:      	               €             0,--

Inkomsten:   nadeel         €      4.400,--

Analyse:

Het product verloopt redelijk volgens plan. Er is sprake van een negatieve afwijking van < 1% van de geraamde legesinkomsten.

Er worden geen woningen/bedrijven/kantoren gebouwd die een negatieve invloed hebben op veiligheid en de gezondheid van de burgers. Door de toetsing aan het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand wordt de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd dan wel verbeterd.

Het aantal verstrekte vergunningen/verklaringen is per 1 mei 2006 :

- 17  bodemgeschiktheidsverklaringen

- 153 bouwvergunningen

- 2 reclamevergunningen

Stand van zaken speerpunten:

Het evalueren en harmoniseren van het welstandsbeleid:

Op dit ogenblik is er een positief besluit door het college genomen over de offerte van het Gelders genootschap. in de komende maanden wordt gesproken over de invulling van het welstandsbeleid; daarop vooruitlopend zijn de sneltoetscriteria inmiddels aangepast.

Het uitvoeren van het klimaatbeleid (dubo-beleid):

Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest over de maatregelen die kunnen worden genomen om de EPC eis aan te scherpen. Bij de ontwikkeling van plannen kan met de projectontwikkelaar hierover worden gesproken. Bij de controle van de bouwaanvragen wordt er gekeken of de afspraken zijn nagekomen

Het inrichten van een publieksbalie die voldoet aan de dienstverleningseisen:

de inrichting van de publieksbalie wordt op dit moment niet herzien. Bij de verbouwing van het gemeentehuis zal hier ook naar worden gekeken.  De informatievoorziening van de publieksbalie is wel op niveau en wordt op niveau gehouden.

Advies: De inkomstenraming verlagen met € 4.400,-- als gevolg van het afgeven van minder bodemgeschiktheidsverklaringen en minder reclamevergunningen.

Product 44 Ruimtelijke ordening-vergunningen

Prognose:

Uitgaven:      	                  €              0,--

Inkomsten:   voordeel         €     26.000,--

Analyse:

Het product verloopt in grote lijnen volgens plan; doordat een aantal bestemmingsplannen verouderd is en wij de aanvragers ruimere bouwmogelijkheden willen geven dan het bestemmingsplan biedt en dus vaak met een vrijstelling moeten werken, zijn de legesinkomsten aanmerkelijk hoger dan geraamd.

Stand van zaken speerpunten:

Het opstellen van vrijstellingsbeleid (art. 19 lid 2 en 3:

op dit ogenblik is er door de drukte nog niets gebeurd met het vrijstellingsbeleid. Er is afgesproken dat dit beleid 1 september gereed is

Het opstellen van kampeerbeleid:

op dit ogenblik wordt er gekeken wat er aan nieuw beleid moet komen op het moment dat de WOR verdwijnt.  De wijzigingen worden in de bestemmingsplannen buitengebied direct doorgevoerd.

Advies: De inkomsten raming verhogen met € 26.000,-- doordat enerzijds er een hogere opbrengst ro-vrijstellingen wordt verwacht en er geen raming was opgenomen van ro-info verstrekkingen.

Product 45 Sloopvergunningen

Prognose:

Uitgaven: 	€    0,00

Inkomsten:	€    0,00

Analyse:

Het product verloopt conform plan; geen bijzonderheden. Er zijn op dit moment 35 vergunningen verleend

Stand van zaken speerpunten:

Geen

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Algemene dekkingsmiddelen

Product 6 Documentaire informatievoorziening

Prognose:

Uitgaven: 	                €                    0,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

De verwachting is dat er geen overschrijdingen zullen zijn.

De documentaire informatievoorziening is al verbeterd en zal de komende jaren verder uitgebouwd/geoptimaliseerd worden. 
Belangrijk: als RIS noodzakelijk is in 2006 dient de basis, namelijk DMS, operationeel te zijn! (dus vervroegd invoeren van DMS).

Stand van zaken speerpunten:

Opstellen van DSP 2006:

College van b&w heeft dit jaar besloten de DSP op te stellen in 2007. De provinciale archiefinspecteur is ook akkoord gegaan met het opstellen van de DSP in 2007.

Operationeel maken van DMS, adviseren inzake informatie en kennismanagement 2006:

Operationeel maken van DMS staat gepland voor 2007 (i.o.m. directie zo besloten). Er gaat binnenkort een voorstel naar MO en directie om DMS eventueel vervroegd, in 2006, gefaseerd (fase 1 = opvragen en werkvoorraad registraties en documenten) in te voeren. Fase 2 (= opslaan van documenten) zal in 2007 plaats vinden. Een eventueel vervroegde invoering van DMS in 2006 is het gevolg van hetgeen vermeld staat in de strategische visies van taakvelden DIV en I&A.

Operationeel maken van RIS/BIS en verbeteren van het huidige postregistratiesysteem 2006:

Postregistratiesysteem is verbeterd; er worden meer poststukken geregistreerd en gescand (digitalisering). Daarnaast wordt direct bij de postregistratie de relatie(s) met andere postregistratiestukken gelegd en geregistreerd.
Ook door aanpassing procedure postbehandeling per 1-1-2006 wordt er nu efficiënter gewerkt, waardoor meer tijd besteed kan worden aan archivering.

Na invoering van DMS kan RIS/BIS opgestart worden. De voorbereidingen voor RIS kunnen in 3e kwartaal 2006 getroffen worden, tenzij  - hetgeen is vermeld in de strategische visie taakveld DIV op dit onderdeel - een andere prioritering wordt gegeven.

Instrumentarium voor selectie, ordening en ontsluiting van informatie 2006:

Medewerkers zijn op cursus geweest om de selectie ca. verder uit te bouwen. De nieuwe toepassingen van selectie ca is inmiddels al uitgevoerd en wordt continu bijgehouden. Digitalisering is uitgebreid, waarbij 30% van de dossiers nu alleen nog digitaal aanwezig zijn (dus geen fysieke dossiers meer). De ontsluiting van informatie zal straks via DMS effectiever en efficiënter gaan verlopen, waarbij de eindgebruiker zijn informatie zelf binnen het systeem kan opvragen en desgewenst opslaan.

Uitbouwen, digitaliseren postregistratie en workflowsystemen  2006-2007:

Postregistratiesysteem is verbeterd; er worden meer poststukken geregistreerd en gescand (digitalisering). DMS zal hieraan gekoppeld worden waardoor de informatie nog beter ontsloten en dus toegankelijker wordt. Workflowsystemen: pilot-Zorgloket loopt; naar verwachting zal dit systeem per 1 juli a.s. operationeel dienen te zijn.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 7 Huisvesting gemeentekantoren

Prognose:

Uitgaven: 	nadeel     €           12.000,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

In het 1 e kwartaal 2006 zijn de productverantwoordelijke personen gewijzigd. Het totaaloverzicht is nu nog onduidelijk, verwachting 2e of 3e marap duidelijkheid. Ook het aansturen van de onderhoudswerkzaamheden waren onvoldoende / te veel personen. Hierdoor geen duidelijk overzicht of werkzaamheden gereed / opgestart zijn.

Stand van zaken speerpunten:

Ontwikkelen van beheerssysteem en beheersplan (gebouw onderhoudssysteem “Kraan”)   2006:

Wijziging, onderzoeken of beheersysteem en onderhoudssysteem uitbesteed kan worden aan Wisch Wonen

Verder ontwikkelen en implementeren van servicedesk FO 2006:

servicedesk FO is per 1 mei 2006 n.v.t. meer. Onderzoek werkzaamheden door beheerders van de accommodaties en ondersteuning door Wisch Wonen.

Advies: Uitgavenraming verhogen met € 12.000 enerzijds ontstaat dit tekort doordat er om medische redenen 10 bureaustoelen vervangen dienen te worden, dit zal € 10.000 bedragen. Daarnaast is er onlangs een paternosterkast van de provincie om niet overgenomen, de demontage en opslagkosten komen uiteraard voor onze rekening. Met deze uitgaven is in de begroting geen rekening gehouden.

Product 8 Huishoudelijke ondersteuning en repro

Prognose:

Uitgaven: 	    nadeel €           60.150,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

geen

Stand van zaken speerpunten:

geen

Advies: De uitgavenraming verhogen met per saldo € 54.650 bestaande uit: verhogen budget portokosten met € 20.650 aangezien bij de tweede marap 2005 een structurele kostenstijging is aangegeven deze wijziging is nog niet opgenomen in de begroting 2006. Verhoging budget representatie (aanschaf koffie, thee, etc. ) met € 25.000 omdat de raming abusievelijk niet is opgenomen in de begroting 2006. verhogen budget reproductie beheer kopieermachine met € 9.000 aangezien bij de tweede marap 2005 een structurele kostenstijging is aangegeven deze wijziging is nog niet opgenomen in de begroting 2006

Product  9 Inkoop

Prognose:

Uitgaven: 	                €                    0,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

Een professioneel ingerichte inkooporganisatie, die er toe bijdraagt dat binnen de gemeente Oude IJsselstreek gemeenschapsgeld wordt besteed op de meest effectieve en efficiënte wijze.

Stand van zaken speerpunten:

Onderzoeken huidig inkoopcultuur 2006:

Is verwerkt in de nota Inkoop

Ontwikkelen van beleid 2006:

De Inkoopnota ‘Oude IJssel, geld als water’ is door het college in november 2005 vastgesteld. Voorts is de strategische visie voor het taakveld Inkoop opgesteld.

Opzetten van inkoopteams 2006:

Voor inkoopprocessen die afdelingsoverstijgend zijn kunnen inkoopteams van materiedeskundigen en/of budgethouders worden ingesteld waaraan de inkoopcoördinator leiding geeft. Een dergelijk inkoopproces heeft tot nu toe (nog) niet plaatsgevonden. Tot nu toe is per aanbestedingstraject een begeleidingsgroep gevormd van materiedeskundige(n) en inkoper.

Onderzoek doen naar portfolio en leveranciersbeleid 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Overige speerpunten:
1. het duidelijk organisatorisch wegzetten van de inkoopfunctie (2006);
2.het uitvoeren van een kwantitatieve diagnose ((half)jaarlijks vanaf 2006);
3.Het realiseren van de financiële taakstelling (2006-2008)
4.het gebruik van standaarddocumenten (2006-2007);
5.stimuleren van het gebruik van mantelcontracten(2006-2007);
6.het opzetten van een contractregistratiesysteem (2006);
7.het beheersen van inkoopstromen door een goede inkoopcontrol (2006-2007);
8.vergroten van volumes door samenwerking met andere gemeenten (vanaf 2006);

Onderzoek (inkoopdiagnose) is in gang gezet en wordt 2e kwartaal afgerond. Leveranciersbeleid is in de Inkoopnota opgenomen.

Overige speerpunten;

1. Het taakveld Inkoop is ondergebracht bij de afdeling OO. Door middel van voorlichting, gesprekken en begeleiding van aanbestedingstrajecten wordt de positie van het taakveld Inkoop verankerd in de organisatie.

2. De eerste inkoopdiagnose wordt 2e kwartaal afgerond.

3. De eerste besparingen kunnen in het 2e kwartaal worden ingeboekt.

4. Er zijn al enkele standaardformulieren ontwikkeld en op de j-schijf geplaatst. In het tweede/derde kwartaal zullen Algemene Inkoopvoorwaarden worden opgesteld.

5. Nog niet plaatsgevonden.

6. Is verwerkt in opdracht stagiair taakveld AJBZ. Invoering voorzien medio 2006.

7. Hangt af van voortgang punten 2, 4, 5 en 6.

8. Een eerste gezamenlijke aanbesteding is onlangs afgerond. Twee gezamenlijke aanbestedingen zijn in voorbereiding.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging

Product 10 Organisatie

Prognose:

Uitgaven: 	                €                    0,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

Het geheel loopt volgens planning. Er zijn geen financiele nadelen of voordelen te verwachten. Het consulentschap krijgt steeds beter vorm. Door een definitieve bezetting van alle functies vanaf september, zal de rol van de consulenten daarna ook op het bedoelde kwaliteitsniveau komen.

De organisatie is in staat om een maximale dienstverlening tegen minimale kosten te verwezenlijken.

Stand van zaken speerpunten:

opleidingsplan, personeelsplanning,POP, functionerings- en beoordelingsgesprekken:

Alles is in gang gezet. De HRM nota zal worden geactualiseerd.

Afwikkelen reorganisatie najaar 2005 (2006):

Bezwarenprocedures zijn in een afrondend stadium. Onderhoud functieboek is in gang gezet.

Nieuwe functiebeschrijvingen en - waarderingen (2006):

In de 2e helft van het jaar 2006 zal dit verder worden opgepakt.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging

Product 11 Personeelsbeheer

Prognose:

Uitgaven: 	      nadeel      €            518.840,00

Inkomsten:                               €                       0,00

Analyse:

Loonkosten 2006

De afwijkingen in de loonkosten ten opzichte van de vorig jaar gemaakte begroting 2006 komen voort uit de in december 2005 afgesloten CAO Gemeenten:

- algemene salarisverhoging per februari 2006 met 1,6%	€ 306.129,--

- werkgeversbijdrage VGZ/IZA 				€ 60.567,--

- werkgeversbijdrage levensloop 			€ 129.144,--

Totaal						€ 495.840,--

In het eerste kwartaal 2006 is € 10.000,-- uitbetaald aan niet opgenomen verlofuren van een aantal vertrokken medewerkers in het kader van de zogenaamde Remkes-regeling per 1 december 2005.

Daarnaast een bedrag van € 13.000 voor kerstpakketten conform collegebesluit week 43 van 2005.

De uitgaven (en inkomsten) lopen conform planning waardoor er op dit moment of lopende dit jaar geen afwijkingen worden verwacht.  Kwalitatieve doelstellingen worden volgens planning gerealiseerd. Doordat het taakveld P&O nu op niveau is, ontstaat er meer rust in de organisatie. Het actief inzetten van loopbaaninstrumenten werpt vruchten af. De kwaliteit van het functioneren van medewerkers wordt merkbaar positief beïnvloed.

Het MTO vindt plaats in juni. Een kwaliteitsverbetering vindt plaats. Het ziekteverzuim ligt ongeveer op 5%.

Stand van zaken speerpunten:

Uitvoering geven aan de HRM-nota:

Volgens planning. HRM nota zal in de loop van het jaar 2006 worden bijgesteld. Voor het overige geen bijzonderheden

Kwaliteitsverbetering personeelsconsulentschap:

Nagenoeg gerealiseerd. Formalisering van wijzigingen binnen het taakveld P&O moet nog plaatsvinden. Met ingang van 1 september 2006 gerealiseerd.

Actualisering en professionalisering van personeels- en salarisadministratie:

Continue proces. Geen bijzonderheden.

Naleven ARBO-wetgeving:

Volgens planning. Geen bijzonderheden.

In beeld brengen van opleidingsgegevens en andere personeelsgegevens t.b.v. personeelsplanning en opleidingsbeleidsplan:

Nog niet opgepakt. Tweede helft van 2006 aan de orde. Dit kan pas op basis van functioneringsgesprekken.

Advies: Uitgavenraming personeelskosten verhogen met € 518.840 i.v.m. cao aanpassingen salarissen, uitbetaling overuren vertrokken medewerkers fpu en kerstpakketten.

Product 12 Automatiseringsinfrastructuur

Prognose:

Uitgaven: 	        voordeel        €   30.320,00

Inkomsten:                                      €            0,00

Analyse:

(Doelstelling: Een netwerk met een bedrijfsbeschikbaarheid van 99,9%.   
Serveromgeving met een bedrijfsbeschikbaarheid van 99,5% tijdens bedrijfstijden. 
Een telefonische bereikbaarheid van 99,9%.     
Klachtenresponstijd  van de Helpdesk van maximaal 30 minuten.   
Een planmatige beheerde ICT-omgeving met een volwassenheidsniveau 2, overeenkomstig het
Capability Maturity Model.)

Ten aanzien van de doelstelling kan worden gemeld dat deze realiseerbaar lijken te zijn. In de afgelopen periode zijn verbeteringen binnen met name de serveromgeving aangebracht waardoor de doelstelling haalbaar lijkt te zijn. Ten aanzien van de andere onderdelen wordt zondermeer aangenomen dat deze realiseerbaar zijn.

Stand van zaken speerpunten:

1e uitvoering GIS-beleidsplan (2006):

lopend project

Verder opzetten ICT-beheersorganisatie (2006):

De ICT beheersorganisatie is dan gegroeid van ad hoc beheer naar gepland beheer.

Advies: Uitgavenraming verlagen met € 30.320 omdat er een voordeel ontstaat, ondermeer doordat door de vereenvoudiging van het concept qua hardware, bepaalde vervangingen niet noodzakelijk zijn.

Product 13 Informatisering en applicaties

Prognose:

Uitgaven: 	                €                    0,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

Ten aanzien van de doelstelling kan worden vermeld dat een en ander volgens planning verloopt. Rondom de speerpunten kan worden gemeld dat momenteel gewerkt wordt aan het bedrijfsproces zorgloket. Hierin wordt ook rekening gehouden met de invoering van de WMO. De relatie met elektronische dienstverlening wordt daarbij uiteraard meegenomen. Ten aanzien hiervan kan worden vermeld dat ook hier een en ander volgens plan verloopt. Het speerpunt Authentieke basisregistraties verloopt voorspoedig. Gemeente Oude IJsselstreek mag zich scharen onder de gemeenten die vooraan in de planning meeloopt.

Stand van zaken speerpunten:

Opzetten en optimaliseren Corsa-case (2006 en 2007):

Dit traject is ingezet.

Analyse bedrijfsprocessen in relatie tot elektronica dienstverlening:

Per september zijn de eerste producten en diensten ektronisch beschikbaar

Per december groeit de Website verder uit tot transactie systeem.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 15 Interne voorlichting

Prognose:

Uitgaven: 	   nadeel             €             3.000,00

Inkomsten:                                   €                    0,00

Analyse:

Personeelsblad is volgens planning verschenen (één keer in de twee maanden). Omdat de vormgeving van het personeelsblad een urenvreter bleek te zijn is besloten om dit deel uit te besteden. Onderzoek naar intranet is gestart en in de tweede helft van het jaar komt er een voorstel om tot implementeren van intranet over te gaan.

Stand van zaken speerpunten:

Organiseren personeelbijeenkomst 1e werkdag van 2006:

Maandag 2 januari is in De Ploeg een nieuwjaarsontbijt gehouden voor alle medewerkers.

Opstarten projectgroep Intranet (begin 2006):

Projectgroep intranet waarin taakvelden communicatie, P&O en I&A samenwerken is gestart.

Advies: De uitgavenraming verhogen met € 3.000 aangezien de kosten voor het produceren van een personeelsblad zijn toegenomen, omdat het opmaken van het personeelsblad is uitbesteed. Hier is voor gekozen omdat het vormgeven erg veel tijd in beslag nam. Op jaarbasis bedragen deze vormgevingskosten ongeveer 3000 euro.

Product 16 Juridische en algemeen bestuurlijke ondersteuning

Prognose:

Uitgaven: 	                €                    0,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

Voorkomen dat onnodig juridische kosten moeten worden gemaakt + beeldvorming van een gemeente die zijn zaakjes ook juridisch voor elkaar heeft.

Stand van zaken speerpunten:

Verdere uitvoering geven aan de notitie Juridische kwaliteitszorg en control (2006):

Dat gebeurt structureel op alle terreinen die zich daarvoor lenen + projectmatig (bijv. Zorgloket - processen + werkwijze

Verder inbedden van juridisch consulentschap in de organisatie (2006):

Dat gebeurt volgens plan in de loop van 2006

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 20 Planning en control

Prognose:

Uitgaven:            nadeel   €             5.000,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

In verband met de extra werkzaamheden van de accountant wordt ingeschat dat de extra kosten met betrekking tot de controle 2005 € 5.000,-- bedragen. De nieuwe planning & control cyclus zal rond de zomer gereed zijn. De instrumenten worden gaandeweg aangepast. Op dit moment wordt een kwaliteitsslag gemaakt met de rapportages.

Een eerste aanzet voor verbetering van bestuurlijke informatie is gegeven door de planningsuren van de organisatie in het urenregistratiesysteem in te voeren.

Stand van zaken speerpunten:

Het invoeren van een nieuwe planning & controlcyclus (loopt 3 tot 5 jaar): van alleen financiële naar financiële en bedrijfseconomische planning & control:

Op dit moment wordt aan nieuwe P&C-cyclus gewerkt. De verwachting is dat deze nieuwe cyclus rond de zomervakantie gereed zal zijn.

Advies: De uitgavenraming verhogen met € 5.000 als gevolg van extra kosten van de accountcontrole. Het 1e jaar van de fusie wordt als aanloopjaar beschouwd. De totstandkoming van de jaarrekening is dan ook moeizamer verlopen dan gehoopt. Dit heeft zich vertaald in extra kosten wat betreft de accountantscontrole. Deze kosten worden als incidenteel beschouwd.

Product 21 Algemene baten en lasten

Prognose:

Uitgaven:         nadeel      €             43.000,00

Inkomsten:      voordeel    €           964.628,00

Analyse:

De algemene uitkering is voor het jaar 2006 te florissant geraamd. Tevens is voor 2006 bij de raming rekening gehouden met uitbetaling van de volledige behoedzaamheidreserve.  Deze is voor 2005 slechts voor 41% tot uitbetaling gekomen. De verwachting is dat de behoedzaamheidreserve 2006 slechts tot maximaal 50% tot uitbetaling komt.

Het betreft een verlaging van € 150.000.

In 2005 is besloten om 26.854 preferente aandelen Vitens te verkopen tegen een betaling van € 100 per aandeel. Deze verkoop wordt omgezet in een achtergestelde lening. Door de verkoop zal tevens de dividendopbrengst lager worden. Hier staat een rentevergoeding van Vitens tegenover als gevolg van de achtergestelde lening. Per saldo levert deze mutatie een voordeel op in 2006 van € 171.400 en loopt af in 2020 met een voordeel van € 71.200. Daarna (m.i.v. 2021) valt de dividenduitkering weg ad € 115.000.

In de primitieve begroting 2006 zijn abusievelijk 2 keer dezelfde bedragen gecorrigeerd. De correctie als gevolg van de vacatures ondersteunende afdelingen ad € -94.000 (uit de kerntakendiscussie), verlaging van het budget extra vacatures

(€ -156.000) en de stelpost loonstijging op basis van de septembercirculaire (€ +217.000) zijn zowel in de staat van personele lasten verwerkt als in de exploitatie als een aparte stelpost.

De dividenduitkering 2005 van de NUON is bepaald op € 1.366.228,-- (bruto). Dit betekent dat er een bedrag van € 891.228,-- meer wordt ontvangen dan geraamd. Daarnaast is het bedrag van € 600.000,-- inclusief een geraamd bedrag van € 125.000,-- als dividenduitkering van het Waterbedrijf. Met betrekking tot Vitens is hieronder een aparte toelichting gegeven.

Stand van zaken speerpunten:

geen

Advies: De uitgavenraming verhogen met € 43.000 dit is een verhoging van het budget voor nagekomen lasten van € 10.000 en de correctie van de opgenomen stelpost (zie analyse) van € 33.000. De inkomstenraming per saldo verhogen met € 964.628 als gevolg van: lagere algemene uitkering van € 150.000. hogere dividend uitkering Nuon van € 891.228 omzetting verkoop preferente aandelen Vitens in een achtergestelde lening dit geeft een voordeel van € 171.400 verhoging budget van nagekomen baten met € 52.000 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de analyse.

Product 22 Financieel beheer

Prognose:

Uitgaven: 	                €                    0,00

Inkomsten:                        €                    0,00

Analyse:

Stand van zaken speerpunten:

De financiële en daaraan gekoppelde administraties optimaliseren en uitbouwen om op de gewenste niveaus te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte (verantwoording aan bestuur- en management) en om de noodzakelijke maatschappelijke effectmeting als maatwerk te kunnen realiseren.

Wat betreft deze marap is een kwaliteitsslag gemaakt. De financiele administratie kan nog verder geoptimaliseerd worden.

De verdere ontwikkeling van de financiële functie:

Na het uitwerken van de P&C-cyclus zal de inhoud van de financiele functie nader worden uitgewerkt.

Administratieve organisatie en interne controle verder opzetten en toepassen:

Doelstelling is dat er rond 15 juni een intern controleplan ligt.

Het volledig gaan voldoen aan de rechtmatigheideis:

De controle uit 2005 leert dat hieraan nog veel aandacht moet worden besteed. De bedoeling is dat we in 2006 weer een stap voorwaarts zetten. Om volledig te kunnen voldoen aan de rechtmatigheidseis zal een langere periode nodig zijn. Met name de verstrekking van subsidies levert de nodige problemen op.

Harmoniseren van het verzekeringsbeleid en het in beeld brengen van alle dan nog bestaande niet afgedekte claims in relatie tot de benodigde hoogte van het weerstandsvermogen:

In de nota weerstandsvermogen is een eerste aanzet gegeven. De nota zal verder verfijnd worden zodat een steeds beter beeld van het weerstandsvermogen kan worden gegeven.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Product 69 Belastingen

Prognose:

Uitgaven: 	                €                    0,00

Inkomsten:           nadeel  €             6.000,00

Analyse:

De belastingaanslagen zijn d.d. 28 februari 2006 verzonden. Elke maand volgt nu een aanvullend kohier i.v.m. mutaties. De verwachting is dat in totaliteit de belastingopbrengsten (O.Z.B. en Hondenbelasting) iets lager ( € 6.000,-) uitvallen dan begroot.

Stand van zaken speerpunten:

Het belastingbestand zo optimaal mogelijk ingericht te hebben dat de belastingaanslagen   jaarlijks tijdig, voor 1 maart, verzonden kunnen worden:

De belastingaanslagen zijn d.d. 28 februari 2006 verzonden. Elke maand volgt een aanvullend kohier n.a.v. mutaties.

Het opleggen van de gecombineerde belastingaanslagen inclusief de onroerende-zaakbelastingen:

De belastingaanslagen zijn d.d. 28 februari 2006 verzonden. Elke maand volgt een aanvullend kohier n.a.v. mutaties.

Het opleggen van de gecombineerde belastingaanslagen inclusief de aanslagen hondenbelasting:

De belastingaanslagen zijn d.d. 28 februari 2006 verzonden. Elke maand volgt een aanvullend kohier n.a.v. mutaties.

Het opstellen van een verbetertraject voor de verwerking van de kadastrale mutaties.

Met het huidige belastingpakket (GisVG van Centric) is het niet raadzaam om de verwerking van de kadastrale gegevens geautomatiseerd te verwerken aangezien het geen enkele kwaliteits- en tijdsbesparing oplevert.

Onderzoeken en zo nodig verbeteren van de kostendekkendheid van de leges:

Door een langdurige ziekte en het ontbreken van inzicht in de urenbegroting op het taakveld Belastingen zijn we genoodzaakt om het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges door te schuiven naar 2007.

Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging.

Hoofdstuk 2

Mutaties n.a.v. concept nota Reserve en Voorzieningen

In de nota reserves en voorzieningen zoals die wordt behandeld in de raad van juni aanstaande worden diverse reserves en voorzieningen overgeheveld naar de Algemene Reserve dan wel vindt er een verschuiving binnen reserves of voorzieningen plaats. Een gevolg van deze wijzigingen is dat door het opheffen van een reserve de uitgaven die voorheen ten laste van een reserve werden gebracht nu een exploitatielast moet worden. Hiermee wordt het ingezette beleid gecontinueerd. Voor de onderstaande posten moet dan ook een exploitatiepost worden opgenomen. In de nota reserves en voorzieningen is hiervoor geen dekking aangegeven. De extra exploitatielasten worden dan ook meegenomen in het totaal van deze marap.

- Jaarlijkse storting in het Kunstfonds (structureel)	24.000

- Jaarlijkse uitgaven Benin (structureel)	4.000

- Jaarlijkse uitgaven vandalismeschade	15.000

- Jaarlijkse uitgaven recreatieve ontwikkeling	3.900

Totaal	46.900

Ad. 1 Het kunstbeleid wordt bekostigd uit het kunstfonds. Voorheen werd volgend een driejaarlijkse cyclus een bedrag van € 70.000 toegevoegd aan het kunstfonds. In de nota reserves en voorzieningen wordt voorgesteld een gedeelte van de reserve vrij te laten vallen. Deze vrijval is alleen mogelijk indien met ingang van 2006 jaarlijks een bedrag van € 24.000 wordt toegevoegd aan het kunstfonds. Indien de voeding achterwege blijft kan  niet meer gewerkt worden aan kunst en cultuur.

Ad. 2 De reserve Benin wordt op basis van de nota reserve en voorzieningen opgeheven. Het saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. De jaarlijkse structurele lasten (geraamd op € 4.000) worden opgenomen in de exploitatie.

Ad. 3 De reserve verzekeringen basisscholen wordt opgeheven en toegevoegd aan de Algemene Reserve. De jaarlijkse lasten worden met ingang van 2006 opgenomen in de exploitatie en ingeschat op gemiddeld € 15.000 per jaar.

Ad. 4 De reserve recreatieve ontwikkeling wordt opgeheven en toegevoegd aan de Algemene Reserve. Voor ondermeer het fietspad achter de Capettilaan en de voetgangersbrug nabij ’t Anker wordt een investeringsbedrag beschikbaar gehouden gelijk aan de hoogte van de opgeheven reserve. De jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 3.900.

Onvoorzien

In de primitieve begroting is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 2,50 per inwoner en daarmee bepaald op € 100.000. Tot nu toe zijn de volgende onderdelen ten laste gebracht van onvoorzien:

Primitieve begroting	100.000

Inzetbaarheid AOV functionaris	-7.100

Skatevoorziening 2006	-36.607

Kosten Olympia Tour	-10.000

Saldo onvoorzien 	46.293

Urentoerekening

In de begroting 2006 is rekening gehouden met een urentoerekening (apparaatlasten) van totaal € 1.550.000. Uitgaande van een uurtarief van € 50 betekent dit dat er 31.000 uren moeten worden toegerekend aan investeringen, bouwgrondexploitatie, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Indien de genoemde uren niet worden gehaald, betekent dit een nadeel in de exploitatie. Uren die niet worden doorgerekend aan de genoemde onderdelen komen dan ten laste van het resultaat en geven dus een nadeel. Indien we het uitgangspunt nemen dat we op dit moment 4/12 deel toegerekend zouden moeten hebben aan de verschillende onderdelen, komen we uit op ongeveer 10.300 uren.

Op dit moment zijn bij benadering 9.250 uren toegerekend aan de verschillende onderdelen. Dit zou een nadeel betekenen van ongeveer € 37.500  (uitgaande van € 50 per uur). Aangezien dit een constatering is over de 1e 4 maanden gaan we er vanuit dat de geraamde uren over het jaar 2006 worden gehaald. Bij de behandeling van de 2e marap komen wij hierop terug en kan tevens een beter beeld worden gevormd.

Liquiditeit

Ter beperking van het renterisico is in de wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de korte schuld, de zogeheten kasgeldlimiet. Deze limiet geeft de maximale omvang van de korte schuld (maximaal 1 jaar) aan. De limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Als de kasgeldlimiet wordt overschreden zal (een deel van) de kortlopende schuld moeten worden omgezet in een langlopende schuld (consolidatie van vlottende schuld). Voor de gemeente Oude IJsselstreek ziet dat er als volgt uit: (bedragen x € 1.000,--)

Begrotingstotaal per 1 januari 2006 € 46.944 Vastgesteld percentage 8,5% Kasgeldlimiet € 3.990 Reeds opgenomen kortlopende leningen € 0

Ruimte (+) € 3.990

Op dit moment staat een kasgeldlening uit van € 7,3 miljoen. Dit is ruim boven de norm. Per 1 juli echter wordt ongeveer € 3 miljoen terugbetaald. Deze terugbetaling wordt gefinancierd met de teruggave BCF 2005. De liquiditeitspositie blijft een aandachtspunt.

4.4.2 De renterisiconorm.

Middels de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd langer dan 1 jaar).

De renterisiconorm is bepaald op 20% van de vaste schuld. Dat wil zeggen dat in enig jaar niet meer dan 20% van de vaste schuld mag worden geherfinancierd. Hierbij is een minimumbedrag vastgesteld van € 2,5 miljoen.

Uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Daarmee wordt voorkomen dat een – groot – deel van de leningen tegelijk en opnieuw moet worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten. De renterisiconorm wordt berekend als een percentage van de totale vaste schuld. De omvang van de renterisiconorm is voor de komende jaren als volgt: (bedragen x € 1.000,--)

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Langlopende geldleningen per 1 januari Wettelijk vastgesteld percentage | 63.110 20% | 57.309 20% | 51.554 20% | 43.791 20% |
| Renterisiconorm | 12.622 | 11.461 | 10.310 | 8.758 |

In 2006 is totaal voor een bedrag van € 7.500.000 (1 lening). Vervolgens zijn alle leningen BNG (inclusief de opgenomen lening in 2006) in het 1e kwartaal omgezet in één grote lening (ongeveer € 65 miljoen) tegen een rentepercentage van 4,29%. De 1e vijf jaar wordt op de lening niet afgelost, vervolgens wordt de lening in 25 jaar afgelost.

Hoofdstuk 3

Bedrijfsvoering

Algemeen

De ambitie op het gebied van bedrijfsvoering is groot, maar ook noodzakelijk. Alleen door efficiënte ondersteuning van de medewerkers kunnen zij een maximale prestatie leveren. Die maximale prestaties zijn noodzakelijk om de hoge ambities van de gemeente te kunnen verwezenlijken bij de relatief lage formatie van de gemeentelijke organisatie.

De ontwikkeling van de taakvelden die deel uitmaken van de bedrijfsvoering, naar een hoger kwaliteitsniveau is over de hele linie gaande, maar met wisselende snelheden.

Bedrijfseconomische planning & control

Doordat de nadruk op meer uitvoerende aspecten van de financiele huishouding van de gemeente kwam te liggen, is de nota planning & control uitgesteld naar juni. De prioriteit is gegeven aan de jaarrekening 2005, de nota reserves en voorzieningen, de nota weerstandsvermogen en het proces om te komen tot een aangepaste programmabegroting. De nota reserves en voorzieningen en de nota weerstandsvermogen worden in juni in de raad behandeld. De programmabegroting wordt in een proces met raad, college en organisatie opgepakt.

De jaarrekening 2005 geeft een beperkt tekort te zien. Dat wordt vooral veroorzaakt door incidentele voor- en nadelen. Het incidentele voordeel, winstneming uit de grondexploitatie, is duidelijk groter dan de incidentele nadelen, BTW-naheffingen, afboekingen oude vorderingen en voorziening voor dubieuze debiteuren. Uit de bedrijfsvoering kwam een groter nadeel naar voren. Deels voorzien, deels niet. De gevolgen op langere termijn nemen we mee in de rapportages 2006 en de begroting 2007.

Personeel en organisatie

Binnen het taakveld P&O heeft een voorlopige herschikking van taken plaatsgevonden. Daardoor wordt er gerichter (op doelgroepen) gewerkt aan zaken die met het personeel en de organisatie te maken hebben. Als de ervaringen van de afgelopen periode blijven zoals ze zijn, zal deze situatie geformaliseerd worden.

Een groot aantal van de doelstellingen die opgenomen zijn in de nota ‘Anders denken, anders doen’, zijn verwezenlijkt. Daarnaast hebben we de formele kant van de fusie met het afronden van het functiewaarderingsproces, afgesloten, Ook zaken die voortkomen uit de kerntakendiscussie zijn afgerond, zoals niet vervullen van vacatures, afhandeling Remkes-regeling, bezuinigen op het management.

Het is nu prioriteit om zaken af te maken, zoals het borgen van de cultuurverandering door een terugkomsessie voor iedereen aan het eind van het jaar. Daarnaast is een begin gemaakt met het herijken van deze nota als strategische taakveldnota.

Binnen de organisatie lopen de P&O-processen behoorlijk goed. De functioneringsgesprekken zijn gepland voor het tweede kwartaal en  worden ook gehouden. Er loopt een traject om de rol van de 1e medewerkers duidelijker neer te zetten.

De andere personeelsinstrumenten worden volgens planning ingezet.

Op organisatiegebied is de herstructurering van de afdeling Openbare Ruimte afgerond, is de samenvoeging van de zwembaden afgerond en zijn ontwikkelingstrajecten op verschillende taakvelden uitgevoerd. Het taakveld Zorg en het taakveld Financiën vragen nog hun aandacht.

Informatisering en automatisering

Het taakveld heeft een stabiele organisatie en bezetting. Daardoor worden veel van de vastgestelde doelen bereikt. De tijd waarbinnen problemen worden opgelost is kort, vrijwel zoals ten doel is gesteld. Nieuwe software wordt zonder problemen geïmplementeerd. Het strategische beleid zal in het tweede kwartaal worden geëvalueerd.

Ondertussen lopen we aardig vooraan in gemeentelijk Nederland met de infrastructuur en ook met het invoeren van de basisregistraties. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of technologische ontwikkelingen mogelijkheden bieden voor samenwerking en in ieder geval voor het veel beter en goedkoper regelen van de ‘uitwijk’.

Communicatie

Het taakveld is nadat het beleidsplan communicatie vorig jaar is vastgesteld actief aan de slag gegaan met de invoering van het communicatieconsulentschap in de organisatie. Vanaf dit jaar wordt hieraan daadwerkelijk invulling gegeven. Andere doelen zijn ook verwezenlijkt zoals de invoering van de nieuwe schrijfstijl.

Dit jaar is het belangrijk dat de nieuwe schrijfstijl wordt geborgd. In de organisatie zijn schrijfcoaches aangewezen die steekproefsgewijs controleren en bewaken of de juiste schrijfstijl wordt gehanteerd. Maar ze zijn er ook voor de medewerkers om geraadpleegd te kunnen worden.

Geconstateerd is dat in het beleidsvormingsproces de communicatieaspecten nog onvoldoende Het is een speerpunt om dat dit jaar te verbeteren.

De berichtgevingen in de Gelderlander en de wekelijkse Oude IJsselstreekpost zijn van goede kwaliteit. De persberichten worden steeds meer geschreven door de vakinhoudelijke medewerkers. Het taakveld levert daartoe de nodige tools aan. De persconferenties vervullen een goede rol.

Juridische kwaliteitszorg

Aandacht is er voor deregulering - het project “minder regels” wordt medio 2006 afgerond - en schaalverkleining.

De Commissie Bezwaar adviseert in haar jaarverslag 2005 om een aantal verbeteringen in de organisatie door te voeren. De beide secretarissen zullen deze dit jaar oppakken. Gezegd kan worden dat de juridische control en kwaliteitszorg t.a.v. de Commissie Bezwaar goed is ingebed.

Procesondersteuning

In 2005 is een quickscan in het taakveld DIV uitgevoerd. Per 1 januari 2006 is er een personele herschikking doorgevoerd. Tevens zijn prioriteiten ten aanzien van de archivering vastgelegd. Een deel van die prioriteiten zijn gerealiseerd.

Verder ligt het accent bij DIV dit jaar op de digitalisering van het archief. Verder wordt er aandacht wordt er geschonken aan invoering DMS en Corsacase (workfow zorgloket). De digitalisering van de stukkenstroom brengt een fundamentele verandering met zich mee. Het project workflow zorgloket is daar een voorbeeld van. De vakafdeling gaat straks zelf in het werkproces digitaal archiveren en heeft op dat zelfde moment de beschikking over die informatie ten behoeve van het werkproces.

Kwaliteitszorg en projecten

Vorig jaar is gestart met het schrijven van een handboek projectmatig werken, het begeleiden van de kerntakendiscussie en het uitvoeren van een organisatieonderzoek binnen het taakveld Zorgloket. Op basis van dit onderzoek is gestart met het beschrijven en herontwerpen van de werkprocessen voor het zorgloket. Dit is een integraal aangepakt pilotproject dat als voorbeeld zal dienen voor andere taakvelden. Doel is uiteindelijk te komen tot een kwalitatief beter en ook efficiënter ingericht werkproces. De voortgang is niet eenvoudig, maar blijft wel aanwezig.

Verder is ook gestart met het ontwikkelen en implementeren van management-tools, waarvan de concern- en raadsplanning de eerste is. Daarnaast wordt op dit moment een klanttevredenheidsonderzoek gehouden, er is aangesloten bij de landelijk opgezette gemeentemonitor (er doen dit jaar al 30 gemeenten mee).